## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000436419-监督管理系统运行维护费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048024-北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 梁莹 |  |  | 联系电话 | 18511892660
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提供一年监督管理管理系统的功能运行保障维护和特色服务保障，功能运行保障维护内容包含新注册工程、工程注册登记管理、工程注册资料上传向导、工程注册资料审核向导、工程注册确认、工程进度查询、建设单位管理、设计单位管理、勘察单位管理、施工单位管理、监理单位管理、工程备案登记管理、监督任务分配、工程开工管理、监督方案管理、监督方案查询、监督资料上传向导、工程资料清单、抽查单自定义模板、个人输入习惯管理、质量抽查单管理、质量抽查单记录查询、工作计划、工作计划查询、工程整改、材料清单汇总、参建单位质量行为检查、参建单位行为复查、竣工验收程序监督、竣工验收资料审核向导、工程竣工资料上传向导、工程备案资料上传向导、工程备案资料审核向导、管理人员管理、技术人员管理、材料抽查管理、材料单登记管理、材料检测报告管理、材料检查报告复合、检查查询统计、材料检测任务分配、接收消息、发送消息、用户管理、角色管理、数据字典、日志管理、基础设置、审核向导管理。特色服务保障内容包括数据备份、应用运维、故常处理、应用bug修改、现场保障、应用安全维护、重点敏感时期检查监控、两会等重大节日值班检查巡查监控和法定节假日值班保障。效果应达到确保系统安全、稳定运行，数据真实准确，出现技术故障能够第一时间响应，辅助用户规范日常工程项目管理，更好服务于文物保护工程日常管理，形成信息化管理手段。 |  |  |  |  | 通过开展监督管理系统运行维护工作，完成一年监督管理系统的功能运行保障维护和特色服务保障，全年共服务130项目新注册工程和历史工程备案150项，全年系统运行稳定、数据备份真实有效，备份数据恢复正常，出现故障第一时间响应和解决，同时对新增使用用户用进行培训和辅导，辅助新使用用户熟悉业务和使用系统，更好服务于文物保护工程日常管理，形成信息化管理手段。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务工程数量 | ≥100项 |  | 280项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 全年因故障停用时长 | ≤10个工作日 |  | 1个工作日 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止11月30日资金支出进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤8.24万元 |  | 8.24万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统全年无障碍运行保障程度，数据真实准确度 | 高 |  | 基本保障系统全年无障碍运行，数据真实准确 | 15 | 13 | 偏差原因分析：由于两会和节假日前需要对网络环境、服务器环境进行安全保障，导致系统临时关机或对服务器重启等保障性操作使系统临时或短时间无法使用，且在特殊时期前对网络环境、服务器环境、系统进行安全检查等安全性检测会影响系统使用效果 改进措施：今后将加大系统全年无障碍运行保障程度
|  | 可持续影响指标 | 系统保障期限 | 1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 7 | 偏差原因分析：系统供北京市文物修缮单位使用，由于每家单位资料员的计算机水平和使用熟练程度不同，系统对年龄偏高和不经常使用计算机的资料员还是有点难度的，导致满意度仍有进步的空间，且相关支撑材料不够充分 改进措施：加强培训及服务工作，加强对相关绩效支撑材料的收集、整理及归档
总分： | [6 empty] | 100 | 95
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。