## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074012-北京石刻艺术博物馆灯箱改造工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 计小林 |  |  | 联系电话 | 13901121762
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.3712 | 8.3712 | 8.3712 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 8.3712 | 8.3712 | 8.3712 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成灯箱改造 |  |  |  |  | 2023年完成9个灯箱改造，有效规避了安全隐患风险，增强了观众参观体验感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 灯箱改造数量 | 9个 |  | 9个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成资金支付进度 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤8.3712万元 |  | 8.3712万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增强观众参观体验感 | 优 |  | 通过灯箱改造，提高了观众参观体验感 | 15 | 10 | 偏差原因分析：结合相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 保障年限 | ≥3年 |  | 3年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作，收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。