## 绩效自拼表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000436137-大钟寺古钟博物馆“钟铃之声”系列文化体验活动
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048018-大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 郑宇伟 |  |  | 联系电话 | 82139050
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47.2235 | 46.5235 | 46.1889 | 10 | 99.28% | 9.9281
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 47.2235 | 46.5235 | 46.1889 | 10 | 99.28% | 9.9281
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步增强观众文化体验感，2023年拟开展“钟铃之声”系列文化体验活动，以提高大钟寺古钟博物馆及钟铃文化在高等院校、中小学、以及周边社区的知名度和“钟铃之声”的品牌影响力。 |  |  |  |  | 为了进一步增强观众文化体验感，2023年我馆开展了“钟铃之声”系列文化体验活动，提高了大钟寺古钟博物馆及钟铃文化在高等院校、中小学以及周边社区的知名度和“钟铃之声”的品牌影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训班次 | ≥4个 |  | 10个 | 5 | 5
|  |  | 相关的社教活动次数 | ≥30次 |  | 46次 | 5 | 5
|  |  | 媒体宣传次数 | ≥12次 |  | 26次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训合格上岗率 | ≥80% |  | 86% | 7 | 7
|  |  | 社教活动验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≤9.3355万元 |  | 8.530929万元 | 2 | 2
|  |  | 项目预算控制数 | ≤47.2235万元 |  | 46.188929万元 | 2 | 2 | 因按照《北京市财政局关于压减一般性支出全力支持防汛救灾和恢复重建工作的通知》要求，压减交回市财政0.7万元，专家费用、餐费、租车费用未花完，结余资金0.334571万元
|  |  | 委托业务费 | ≤28.53万元 |  | 28.348万元 | 2 | 2
|  |  | 印刷费 | ≤8.17万元 |  | 8.17万元 | 2 | 2
|  |  | 劳务费 | ≤1.18万元 |  | 1.14万元 | 2 | 2 | 个别专家费未支出，节约0.04万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展览观众投诉次数 | ≤5次 |  | 2次 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：观众仍有投诉的情况 改进措施：进一步提高工作人员的服务态度，合理摆放物品位置
|  | 社会效益指标 | 增强观众的文化体验感，提升“钟铃之声”的品牌影响力 | 得到提升 |  | 增强了观众的文化体验感，提升了“钟铃之声”的品牌影响力 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8.6 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低，未开展满意度分析工作 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 95.0281
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。