## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002100925-世界文化遗产保护管理工作机制政策研究项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 牟盈婷 |  |  | 联系电话 | 15010087205
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.585 | 22.585 | 18 | 10 | 79.7% | 7.9699
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 22.585 | 22.585 | 18 | 10 | 79.7% | 7.9699
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目以世界文化遗产保护管理工作机制政策研究为主题，旨在推动以价值为本的遗产保护实践，通过专家研讨、编制研究报告等形式，提出保护管理工作机制创新方向，提升遗产理论认识和保护理念认知，强化公众对文化遗产价值的重视，充分发挥世界文化遗产的社会价值，使遗产地范围内及其周边社区的社会群体积极参与遗产地可持续保护。 |  |  |  |  | 本项目以世界文化遗产保护管理工作机制政策研究为主题，通过文献研究、资料收集、专家研讨、调查问卷制定及发放等方式，最终形成项目调查问卷及研究报告。对北京地区市民对于北京世界文化遗产的认知情况进行了充分调查，掌握了公众对世界文化遗产的认知状况，并据此提出了意见建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题研究报告数量 | 1份 |  | 1份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 研究课题合格率 | ≥90% |  | 80% | 15 | 12 | 偏差原因分析：课题结论中提出的对策建议针对性不强 改进措施：进一步提升课题结论的针对性
|  | 时效指标 | 2023年4月完成课题立项工作 | 4月 |  | 4月 | 5 | 5
|  |  | 2023年12月30日前完成课题结题 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤25万元 |  | 18万 | 10 | 10 | 因课题结论中提出的对策建议针对性不强，尾款未支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥80% |  | 80% | 30 | 22 | 偏差原因分析：课题结论中提出的对策建议针对性不强 改进措施：进一步提升课题结论的针对性
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥90% |  | 不满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：课题结论中提出的对策建议针对性不强 改进措施：进一步提升课题结论的针对性
|  |  | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% |  | 不满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：课题结论中提出的对策建议针对性不强 改进措施：进一步提升课题结论的针对性
总分： | [6 empty] | 100 | 82.9699
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。