## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002072676-先农坛庆成宫、神厨院及宰牲亭彩画保护工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 王昊玥 |  |  | 联系电话 | 13311563041
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 698 | 648.7799 | 10 | 92.95% | 9.2948
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 698 | 648.7799 | 10 | 92.95% | 9.2948
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过先农坛庆成宫、神厨院及宰牲亭彩画保护工程，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行，具体工作包括： 1、对彩画进行除尘、粘修及去除污染等。 2、地杖缺失位置对木基层进行钻生，小面积修补保护。 |  |  |  |  | 通过先农坛庆成宫、神厨院及宰牲亭彩画保护工程工作的开展，对彩画进行除尘、粘修及去除污染，地杖缺失位置对木基层进行钻生，小面积修补保护工作，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 彩画保护 | 5276.07平方米 |  | 5276.07平方米 | 7 | 7
|  |  | 文物建筑总面积 | 2509.87平方米 |  | 2509.87平方米 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月底前完成施工完成率（视情况跨年使用资金） | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 698万元 |  | 648.779851万元 | 5 | 5 | 因预备费未支出等原因，结余49.220149万元
|  |  | 工程费 | 515.767709万元 |  | 509.425989万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过彩画保护工程，消除安全隐患，保护文物安全 | 优良中低差 |  | 保护了文物安全 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力 | 优良中低差 |  | 持续保障了博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高了博物馆的影响力 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | 100% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 博物馆工作人员满意度 | 100% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.2948
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。