## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002067936-觉生寺中路古建筑结构安全监测
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048018-大钟寺古钟博物馆
项目负责人 |  |  | 王申 |  |  | 联系电话 | 15901234508
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 37.176 | 37.176 | 37.176 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 37.176 | 37.176 | 37.176 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据前期调研结果觉生寺中路的古建筑短期内出现多处承重柱纵向劈裂的破坏现象，对古建筑结构整体的安全构成了一定的威胁，为保障文物安全，2023年拟开展开展结构安全性检测、监测工作，以了解结构安全状况，为古建筑修缮提供数据保障。 |  |  |  |  | 通过对觉生寺中路古建筑结构安全监测，完成报告1份、监测22座、检测4252平方米、监测4次，了解了结构安全状况，为古建筑修缮提供了数据保障，为下一步有计划的开展古建筑修缮打下了坚实的基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提供报告数量 | ≥1份 |  | 1份 | 3 | 3
|  |  | 勘察监测建筑数量 | ≥22座 |  | 22座 | 4 | 4
|  |  | 检测面积 | ≥4252平方米 |  | 4252平方米 | 5 | 5
|  |  | 监测次数 | ≥4次 |  | 4次 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 报告合格率 | ≥90% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 报告体系完整、结论清晰 | ≥90% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年完成项目实施保障 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 2023年完成监测总结 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 2023年完成项目立项完成 | 4月 |  | 2月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤37.176万元 |  | 37.176万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文物安全及正常的开放秩序保障率 | ≥90% |  | 100% | 8 | 8
|  |  | 通过项目实施了解结构安全状况，为古建筑修缮提供数据保障 | 得到保障 |  | 为古建筑修缮提供了数据保障 | 7 | 5.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 为文物安全工作提供决策指导年限 | ≥1年 |  | 1年以上 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。