## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002097320-监测场地运行维护项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 周子予 |  |  | 联系电话 | 17778033071
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 21.6676 | 21.6676 | 14.5676 | 10 | 66.77% | 6.6771
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 21.6676 | 21.6676 | 14.5676 | 10 | 66.77% | 6.6771
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 监测中心场地定在崇文门新怡商务楼9层。虽然产权单位北京市发改和改革委员会免费提供了场地，但每年物业费、水电费、暖气费、车位费和卫生费需要遗产保护中心自行承担。2022年5月的文件《新怡商务楼全年所需经费说明》不算车位费测算一年所需的费用约为20万元。2023年监测中心场地改造完成后，监测中心所需的车位费为2.4万元，电费预计比之前测算增加2.5万元，因此项目申报22万元。项目完成后，将保障中轴线遗产监测中心的顺利运行，为2023年申遗专家的来访，提供完备的监测场地保障。 |  |  |  |  | 新怡商务楼场地都已经完备，但接到上级领导新的安排，监测中心还未搬回新怡，目前只支付物业、暖气和场地维护用电费，保洁费没有支付，车位费由于大厦没有空余车位提供，不能支付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新怡商务楼面积 | ≥716平方米 |  | 716平方米 | 6 | 6
|  |  | 供暖面积 | ≥716平方米 |  | 716平方米 | 5 | 5
|  |  | 停车位 | ≤2个 |  | 0 | 2 | 0 | 偏差原因分析：大厦没有空余车位提供 改进措施：以后合理确定项目需求，加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 保洁员 | ≤1个 |  | 0 | 2 | 0 | 偏差原因分析：没有搬去办公，未雇佣保洁 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 质量指标 | 保证供暖需求 | 优 |  | 保障了供暖需求 | 11 | 11
|  |  | 保洁清洁程度 | 优 |  | 没有搬去办公，未雇佣保洁 | 2 | 0 | 偏差原因分析：没有搬去办公，未雇佣保洁 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 保证停车位需求 | 优 |  | 大厦没有空余车位提供 | 2 | 0 | 偏差原因分析：大厦没有空余车位提供 改进措施：以后合理确定项目需求，加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 时效指标 | 2023年11月完成供暖费支付 | ≤2月 |  | ≤2月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月完成物业费支付 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
|  |  | 2023年12月完成保洁支付 | 12月 |  | 未支付 | 0.5 | 0 | 偏差原因分析：没有搬去办公，未雇佣保洁 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年12月完成电费支付 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年2月完成停车位支付 | 12月 |  | 未支付 | 0.5 | 0 | 偏差原因分析：大厦没有空余车位提供 改进措施：以后合理确定项目需求，加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | ≤45000元 |  | ≤45000元 | 2 | 2
|  |  | 停车费 | ≤24000元 |  | 0 | 1 | 0 | 偏差原因分析：大厦没有空余车位提供 改进措施：以后合理确定项目需求，加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 保洁费 | ≤48000元 |  | 0 | 1 | 0 | 偏差原因分析：没有搬去办公，未雇佣保洁 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 物业费 | ≤67452.85元 |  | ≤67452.85元 | 3 | 3
|  |  | 供暖费 | ≤32222.7元 |  | ≤32222.7元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境，满足办公场地需求，为正常办公提供保障 | 优 |  | 改善了办公环境，满足办公需求 | 15 | 13.5
|  | 可持续影响指标 | 通过有效的运行保障持续营造良好的工作环境 | 优 |  | 保障了正常运转 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员的满意度 | ≥90% |  | 未开展满意度 | 10 | 8 | 偏差原因分析：由于没有搬去办公，故未开展满意度 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
总分： | [6 empty] | 100 | 80.1771
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。