北京市2023年度博物馆纪念馆免费开放

补助资金绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，根据财政部《关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2024]3号）要求，我市对2023年度博物馆纪念馆免费开放补助资金预算执行情况进行了绩效自评，最终形成了绩效自评报告如下。

- 一、绩效目标分解下达情况

- （一）中央下达我市转移支付预算和绩效目标情况

根据《关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（财教〔2022〕214号）、《关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》财教〔2023〕50号，2023年中央累计下达我市博物馆纪念馆免费开放补助资金6,266.00万元，包括以下两部分内容：

- 1.运转经费补助资金2,963.00万元，主要用于支持列入中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局联合发布的免费开放名单的博物馆、纪念馆以及全国爱国主义教育示范基地的正常运转和提升公共服务能力等费用支出，旨在确保这些博物馆、纪念馆在免费开放的同时，能够保持高效、稳定的运营状态，进一步提升其公共服务水平，为广大公众提供更加优质的文化体验。

2.国家级重点博物馆补助资金3,303.00万元，用于国家级重点博物馆提升藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育等支出，旨在进一步加强其在文化传承与展示以及公众教育等方面的功能与影响力。

- （二）我市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

- 1.资金安排、分解下达预算情况

根据《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》（国发〔2014〕71号）以及《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2021〕88号）的明确要求，我市紧密结合博物馆、纪念馆免费开放的实际情况，及时将补助资金进行了分解下达，具体资金安排、分解下达情况见表1。

表1：2023年资金安排、分解下达情况表

单位：万元

| 补助事项 |  | 预算金额 | 分解下达金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.运转经费补助 | 1.1门票减少补助 | 2,163.00 | 2,163.00 |
|  | 1.2基本运转补助 | 800.00 | 800.00 |
| 2.国家级重点博物馆补助 |  | 3,303.00 | 3,303.00 |
| 合计 |  | 6,266.00 | 6,266.00 |

- 2.绩效目标情况

- 为规范和强化中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金的管理，提升资金使用的效益，我市严格按照全面实施预算绩效管理的相关要求，在申报预算资金同时，编制了项目绩效目标，确保这些目标与实际工作紧密结合，量化清晰且可衡量。所设定的各项指标紧密结合实际，确保量化清晰、可衡量，与所承担的任务数相对应，与资金量相匹配，补助资金能够精准、高效地支持博物馆和纪念馆的免费开放工作，不仅为公众提供更为便捷、丰富的文化服务，同时也推动公共服务质量和水平的持续提升。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.资金投入情况

2023年度我市共下达中央财政博物馆纪念馆免费开放补助资金6,266.00万元，截至2023年12月31日，中央财政博物馆纪念馆免费开放补助资金实际到位6,266.00万元，资金到位率100%。

- 2.资金执行情况

截至2023年12月31日，中央财政博物馆纪念馆免费开放补助资金实际支出3,935.57万元，预算执行率62.81%。其中，运转经费补助资金支出2,363.13万元，预算执行率为79.75%；国家级重点博物馆补助资金支出1,572.44万元，预算执行率为47.61%。

表2：2023年资金安排及执行情况表

单位：万元

| 序号 | 博物馆、纪念馆名称 | 预算金额 | 支出金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 运转经费补助 | 2,963.00 | 2,363.13 | 79.75% |
| 1 | 首都博物馆 | 1,259.00 | 714.92 | 56.78% |
| 2 | 中国人民抗日战争纪念馆 | 170.00 | 157.62 | 92.72% |
| 3 | 中国抗日战争纪念雕塑园 | 29.00 | 28.99 | 99.97% |
| 4 | 北京焦庄户地道战遗址纪念馆 | 196.00 | 196.00 | 100.00% |
| 5 | 北京自然博物馆 | 669.00 | 664.24 | 99.29% |
| 6 | 平北抗日烈士纪念园管理处 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 7 | 密云博物馆 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 8 | 海淀区博物馆 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 9 | 徐悲鸿纪念馆 | 55.00 | 55.00 | 100.00% |
| 10 | 北京宣南文化博物馆 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 11 | 门头沟区博物馆 | 20.00 | 19.50 | 97.50% |
| 12 | 老舍纪念馆 | 55.00 | 31.94 | 58.08% |
| 13 | 中国长城博物馆 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 14 | 怀柔区博物馆 | 20.00 | 9.41 | 47.03% |
| 15 | 李大钊烈士陵园 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 16 | 双清别墅 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 17 | 香山革命纪念馆 | 35.00 | 35.00 | 100.00% |
| 18 | 八宝山革命公墓 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 19 | 上宅文化陈列馆 | 20.00 | 16.18 | 80.90% |
| 20 | 延庆博物馆 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 21 | 通州区博物馆 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 22 | 没有共产党就没有新中国纪念馆 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 23 | 北京李大钊故居 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 24 | 昌平区博物馆 | 20.00 | 19.90 | 99.51% |
| 25 | 中国电影博物馆 | 50.00 | 49.43 | 98.86% |
| 26 | 中国共产党早期北京革命活动纪念馆 | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| 27 | 北京市石景山区博物馆 | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| 二 | 国家级重点博物馆补助 | 3,303.00 | 1,572.44 | 47.61% |
| 1 | 首都博物馆 | 3,303.00 | 1,572.44 | 47.61% |
| 合计 |  | 6,266.00 | 3,935.57 | 62.81% |

- （二）资金管理情况分析

1.资金分配科学性。我市严格按照《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》规定的范围和标准，对资金进行分配。一是运转经费补助，其中：门票收入减少补助是对因执行中央免费开放政策而导致门票收入减少的博物馆和纪念馆提供补助，均为2008年至2010年期间被列入中央免费开放名单的，补助的计算严格依据门票收入减少的实际情况；基本运转补助是按照既定的基本运转补助测算标准进行的，确保补助的合理性和准确性。二是国家级重点博物馆补助，我市根据国家级重点博物馆因素进行补助金额的测算，以确保能够获得与其重要性和影响力相匹配的资助。

2.资金下达及时性。我市严格按照规定要求，自收到财政部下达的资金之日起，于30日内将2023年转移支付资金全额下达至行政区域内县级以上各级财政部门。2023年实际下达的资金总额为6,266.00万元，资金下达率100%，资金下达及时，确保了资金能够迅速、准确地投入到博物馆、纪念馆的免费开放工作中，为其正常运营和公共服务提供了有力的经费保障。

3.资金拨付合规性。在资金管理过程中，未发现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等违规问题，补助资金用于支持博物馆、纪念馆的免费开放工作，为公众提供更加优质的文化服务。

4.资金使用规范性。我市严格按照下达预算的科目和项目执行，补助资金专款专用，按支出方向单独记账，分别核算，未发现擅自扩大支出范围，或以任何形式截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.资金执行准确性。截至2023年12月，我市中央财政博物馆纪念馆免费开放补助资金实际支出3,935.57万元，预算执行率62.81%。

6.预算绩效管理情况。为落实全面实施预算绩效管理的要求，我市逐年对中央转移支付资金开展绩效自评，强化项目单位及各级管理部门责任意识、绩效意识，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。

7.支出责任履行情况。按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则，我市严格落实支出责任，足额保障了我市博物馆、纪念馆免费开放。

- （三）总体绩效目标完成情况分析

2023年，我市总体绩效目标基本实现，整体完成情况良好，保障了我市博物馆和纪念馆的正常运营。在满足人民群众精神文化需求、传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、提升中华文化国际影响力等方面发挥了重要作用，完成年初设定的绩效目标。

- 绩效指标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

- （1）数量指标

- 指标1：在运转经费补助方面，我市设定的补助博物馆、纪念馆数量27家，实际完成补助27家博物馆、纪念馆，其中包括首都博物馆、老舍纪念馆、中国人民抗日战争纪念馆等博物馆、纪念馆，已按计划完成年初目标设定。获得补助的博物馆、纪念馆，在各自的领域内发挥着重要的作用，它们不仅承载着丰富的历史文化内涵，更是公众了解历史、感受文化的重要窗口。通过专项经费补助，使博物馆、纪念馆得以更好地运转，为公众提供更加优质、丰富的文化服务。

- 指标2：在国家级重点博物馆支持方面，我市设定的数量指标值为1家，已实际完成支持1家国家级重点博物馆，即首都博物馆。首都博物馆作为国家级重点博物馆，在藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作以及社会教育等方面均发挥着重要作用。通过专项补助资金的支持，为首都博物馆的发展提供了有力保障，助力其在多个领域实现突破和创新。

- 质量指标

- 补助测算的准确率指标值为100%，实际完成值为100%。在补助测算过程中，我市严格按照《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》（财教〔2021〕88号）的规定进行，充分考虑了博物馆、纪念馆的实际情况和需求，结合门票收入减少补助、基本运转补助以及国家级重点博物馆补助等多个因素，进行了全面、细致的测算，确保数据准确无误，测算都科学合理。

- 时效指标

- 博物馆纪念馆免开补助资金下达的及时性指标值为收到资金到位通知后30日内下达，实际执行中，在收到财政部《关于提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（财教〔2022〕214号）以及《关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算的通知》（财教〔2023〕50号）文件后，均严格遵循规定，在30日内完成了资金的分解下达工作，实际完成值完全达到了指标要求，确保资金能够及时、准确下达，为博物馆纪念馆的正常运转和公共服务提供有力保障。

- （4）成本指标

- 指标1：运转经费补助预算控制数指标值为2963.00万元，实际完成值为2363.132208万元，整体控制在中央财政预算内。

- 指标2：国家级重点博物馆补助资金预算控制数指标值为3303.00万元，实际完成值为1572.435315万元，整体控制在中央财政预算内

- 2.效益指标完成情况分析

- 博物馆纪念馆不仅是公共文化服务体系的关键一环，更是维护人民群众基本文化权益的坚实阵地，我市已有多家博物馆、纪念馆被纳入中央免费开放补助名单。博物馆、纪念馆免费开放的社会效益和可持续影响是深远的。

- 有助于文化知识普及。免费开放使得更多人有机会走进博物馆、纪念馆，接触并了解丰富的历史文化知识。这不仅有助于提升公众的文化素养，也有助于加强公众对中国历史和文化传统的认同感和自豪感。博物馆和纪念馆作为文化传承的场所，免费开放有助于增强公众对中国历史和文化传统的认同感和自豪感，促使博物馆、纪念馆的社会职能得到有效发挥。如：国家自然博物馆2023年共完成9个临展和3次巡展，加强了科普的深度和广度，使得科学传播能力得到了不断拓展。通过这些展览，博物馆不仅展示了丰富的自然历史知识和科学研究成果，还通过创新展览形式和内容，提高了展览的吸引力和影响力。

- 有助于推动文化交流。博物馆、纪念馆作为文化交流的重要平台，免费开放进一步促进了不同地区、不同文化背景的人们之间的交流和理解，有助于构建和谐社会。如中国人民抗日战争纪念馆作为国家一级博物馆、全国优秀爱国主义教育示范基地、北京市优秀爱国主义教育基地、全国国防教育基地，2008年开始全部免费开放。2023年在澳门举办的“中国共产党抗战文物图片展”吸引了大量观众，全景式展现了中国共产党在抗战中的重要作用，参观人数众多，反响热烈，产生了显著的历史和社会效益。

- 有助于文化事业的繁荣发展。博物馆、纪念馆的免费开放是文化事业发展的重要组成部分，有助于推动文化事业的全面繁荣。随着公众文化需求的日益增长，博物馆、纪念馆需要不断提升自身的服务水平和文化内涵，以满足公众的需求，推动文化事业的持续发展。如：首都博物馆在2023年与贵州省黔东南苗族侗族自治州文体广电旅游局联手，成功举办了“感受中轴——体会非遗的传承与创新活动”。这次活动是一次独特的文化盛宴，将展示、表演和互动体验融为一体，为公众呈现了一场精彩纷呈的非遗文化之旅。活动以“歌舞演绎+现场制作”的形式进行，让参与者更加直观地了解非遗文化的制作过程，增强了活动的互动性和体验感。

- 3.服务对象满意度指标

- 2023年我市实际补助博物馆、纪念馆数量27家，对免费开放政策表示满意，不仅丰富了文化生活，还提高了基本公共文化服务水平。总体来说，免费开放政策取得了良好的效益，得到了广泛认可。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 个别博物馆和纪念馆的预算执行率未能达到预期目标。例如，首都博物馆在贯彻落实北京市宣传部关于本馆与大运河博物馆（东馆）展陈一体化研究、分批开放等重要指示精神的过程中，对年度工作重点进行调整，这直接影响了项目实施的进度，进而影响了预算的执行效率。

- 下一步改进措施：

- 一是加强项目规划的前瞻性和灵活性：在制定项目实施计划时，充分预见可能的政策变动和紧急任务，合理安排资金和时间，以确保项目的顺利进行。

- 二是积极争取财政部门的支持和指导：及时向财政部门报告项目进展和预算执行情况，结合工作实际，在合理范围内对项目进行优化和调整，确保项目的顺利实施。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目的自评结果将按照相关要求进行公开，接受社会公众监督。同时将按照预算绩效和财政资金管理规定，将自评结果作为以后年度资金分配的重要参考。

- 五、其他需要说明的问题

博物馆纪念馆的免费开放对于推动文化事业发展、增强民族文化自信具有重要意义。我市将持续保障财政资金投入力度，完善相关政策措施，确保更多博物馆、纪念馆实现免费开放，为公众提供更多优质的文化服务。

附件：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件：

博物馆纪念馆免费开放补助转移支付整体绩效目标自评表
（2023年度）

| 转移支付名称 |  | 博物馆纪念馆免费开放补助 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央主管部门 |  | 国家文物局 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 北京市文物局 |  |  |  |  |  |  |
| 资金投入情况（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10） | 执行率（B/A×100%） | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 6,266.00 | 6,266.00 | 3,935.57 | 10.00 | 62.81% | 6.28 |
|  |  | 其他：中央补助 | 6,266.00 | 6,266.00 | 3,935.57 | - | - | - |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 分值（40） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 5.00 | 3.00 | 个别项目预算执行数较低 |
|  |  | 预算绩效管理情况 | 本项目将有关资金纳入对下转移支付绩效管理。 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 政策目标实现情况 | 完成年初设定的政策目标。 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 完成情况总体目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 保障本地区博物馆纪念馆正常运转，满足人民群众精神文化需求、传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、提升中华文化国际影响力。 |  |  |  | 2023年度安排博物馆纪念馆免费开放补助6266.00万元，补助主要用于我市的博物馆免费开放，博物馆免费专项资金已全部下达到位，发挥了良好的绩效。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标（30分） | 数量指标 | 运转经费补助博物馆、纪念馆数量 | 27家 | 27家 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 支持国家级重点博物馆数量 | 1家 | 1家 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 补助测算的准确率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 博物馆纪念馆免开补助资金下达的及时性 | 收到资金到位通知后30日内下达 | 30日内 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 运转经费补助预算控制数 | 2963万元 | 2363.132208万元 | 4.00 | 3.19 | 存在预算执行率较低的情况 |
|  |  |  | 国家级重点博物馆补助资金预算控制数 | 3303万元 | 1572.435315万元 | 6.00 | 2.86 | 存在预算执行率较低的情况 |
|  | 效益指标（15分） | 社会效益指标 | 公共文化服务水平得到提高 | 得到提高 | 为博物馆免费开放提供了经费保障，博物馆、纪念馆接待能力不断提升，免费开放使更多的公众能够方便地接触和了解文化，促进了文化的普及和传播，促进了公共文化服务水平的不断提高。 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 免费开放的博物馆和纪念馆在提供服务方面不断创新，不断满足人民群众精神文化需求、传承弘扬中华优秀文化 | 得到提升 | 通过举办各类展览展示、教育等活动，不断健全博物馆公共文化服务项目，服务质量和水平不断提升，提升了公众的文化素养。 | 5.00 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度情况 | ≥90% | 满意 | 5.00 | 5.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 90.33 |  |
| 说明 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |