## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074578-以文物与史料为基础的北京文化特色研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 龙霄飞 |  |  | 联系电话 | 13651372774
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 29.0675 | 29.0675 | 26.6971 | 10 | 91.84% | 9.1845
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 29.0675 | 29.0675 | 26.6971 | 10 | 91.84% | 9.1845
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 从北京历代高僧史料、三山五园文物、民国北京画家与雅集、大运河相关文物以及北京近现代轻工业遗产等方面做专题研究，以微观的视角、深入的角度和丰富的文物与史料为基础，梳理与分析北京文化的不同面貌，对北京的文化特色进行深入的研究。 |  |  |  |  | 通过以微观的视角、深入的角度和丰富的文物与史料为基础，开展北京三山五园可移动文物的收藏与利用研究、民国北京的合作绘画与画家雅集（图书出版）、大运河文化的多样性阐释、博物馆视野下的北京近现代轻工业遗产调查与保护研究、从北京历代高僧史料汇编（金）这五个课题，梳理与分析了北京文化的不同面貌，对北京的文化特色进行了深入的研究。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥5个 |  | 5个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 | ≥100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 完成资金支付进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤29.06752万元 |  | 26.697059万元 | 10 | 9 | 偏差原因分析：部分差旅费因工作安排原因导致未支出，部分资料费因买不到导致未支出；结余资金2.370461万元 改进措施：今后将加强预算编制的合理性及风险预估
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果引用率 | ≥20% |  | 20% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥20% |  | 20% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 研究成果刊发报道率 | ≥60% |  | 60% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展课题成果使用主体满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥80% |  | 100% | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展课题成果使用主体满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.1845
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。