## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002067713-文献资料数字化整理保护
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 申红宝 |  |  | 联系电话 | 18610919883
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 311.1063 | 311.1063 | 307.1 | 10 | 98.71% | 9.8712
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 311.1063 | 311.1063 | 307.1 | 10 | 98.71% | 9.8712
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家《关于推进新时代古籍工作的意见》等相关文件，文献资料研究部年度工作计划结合实际业务需求，展开文献资料数字化整理保护工作，主要内容为院藏线装书数字化整理保护、院藏房山石经拓片数字化保护及院藏徐世昌信札整理研究出版。以提高文献资料的学术研究水平，改善文献资料的保存现状，减少外界因素对本体产生的不利影响，为下一步文献资料保护、研究与利用工作夯实基础，最终达到让文物活起来的新文物保护工作方针。 |  |  |  |  | 通过开展文献资料数字化整理保护工作，完成1200册（约1500000页）线装书古籍文献资料数字化扫描和编目工作，完成2000页大幅面线装书古籍文献资料数字化扫描工作，完成500张院藏房山石经拓片数字化扫描与保护设备设施采购工作，完成院藏徐世昌信札整理研究出版工作，改善了文献资料的保存现状，减少了外界因素对本体产生的不利影响，提高了文献资料的学术研究水平，为下一步文献资料保护、研究与利用工作夯实基础，最终达到了让文物活起来的新文物保护工作方针。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 书籍印刷册数 | ≥1000册 |  | 1000册 | 5 | 5
|  |  | 线装书数字化 | ≥1200册 |  | 1200册 | 5 | 5
|  |  | 拓片数字化 | ≥500张 |  | 500张 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 线装书数字化采集合格率 | ≥95% |  | 合格 | 5 | 4 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
|  |  | 内容错误率 | ≤5% |  | 合格 | 5 | 4 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
|  |  | 拓片数字化采集合格率 | ≥95% |  | 合格 | 5 | 4 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
|  | 时效指标 | 项目立项阶段3月前 | ≤3月 |  | 3月完成项目立项 | 3 | 3
|  |  | 项目总结验收阶段12月前 | ≤12月 |  | 12月完成项目验收 | 4 | 4
|  |  | 项目实施阶段11月前 | ≤11月 |  | 11月项目实施阶段完成 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 院藏徐世昌信札整理研究出版分项成本控制 | ≤55.302万元 |  | 55.137万元 | 2 | 2 | 因履行政府采购程序，报价低于预算金额，节约资金4.0063万元
|  |  | 院藏房山石经拓片数字化保护分项成本控制数 | ≤62.475万元 |  | 62.313万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总成本控制数 | ≤311.1063万元 |  | 307.1万元 | 3 | 3
|  |  | 线装书数字化整理保护分项成本控制数 | ≤193.3293万元 |  | 189.65万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文献资料保护水平及对行业正向影响传播提升率 | ≥50% |  | 提升了文献资料保护水平及对行业正向影响传播率 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的年限 | ≥5年 |  | 5年 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥90% |  | 满意，暂未收到管理使用单位不满意的相关意见 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90.8712
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。