## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074545-悲鸿美育精神与博物馆之城建设
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048010-徐悲鸿纪念馆
项目负责人 |  |  | 佟刚 |  |  | 联系电话 | 13661090818
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.276 | 14.48 | 14.0718 | 10 | 97.18% | 9.7181
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 16.276 | 14.48 | 14.0718 | 10 | 97.18% | 9.7181
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本课题贯彻习近平总书记对美育和博物馆工作的讲话精神，通过专题研究，发掘徐悲鸿在思想品格、美术创作、教书育人、文化交流等方面的卓越成就和他的美育贡献，阐述徐悲鸿其人和作品所蕴含的美及美育精神，研究博物馆从美育角度向社会公众进行展示和宣教的内容与方式。 本课题拟按照徐悲鸿艺术人生的发展脉络，系统地研究徐悲鸿在各个时期创作的各类主要作品和他的文章书信，并进行名人访谈，通过各个角度的研究，揭示徐悲鸿绘画作品的艺术美内涵、揭示徐悲鸿身上具有的思想品格之美、揭示徐悲鸿美术教育的历史影响，从而揭示徐悲鸿的美育之路及其对当代的启示。 课题研究人员将根据研究成果，制作专题视频和举办讲座，展示中华优秀文化中的美，弘扬徐悲鸿美育精神，将研究成果形成社会效益。本课题力求做到理论联系实际，提高当前社会的美育水平，将历史文化名人所具有的美的内涵诠释给社会公众，加强博物馆的美育宣教功能，这将有益于北京的博物馆之城建设，从而加强首都的文化中心建设。 |  |  |  |  | 1.在“8＋名人故居纪念馆”等多家刊物上发表了研究论文。 2.分别在西宁美术馆和北京市西城区师范学校附小举办了有关“悲鸿美育精神”的专题展览、举办了专题讲座，并与西宁的美术家协会会员及附小的美术老师进行了学术交流。 3.设计制作了云展览《“至美尽善”——悲鸿美育精神》，在“学习强国”等多家媒体上发布，传承弘扬“悲鸿美育精神”，受到广大观众好评。 4.撰写了课题结题报告，通过了专家结题认证。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成结题课题 | 12月 |  | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 相关设备分项成本控制数 | ≤11.59万元 |  | 11.5808万元 | 3 | 3
|  |  | 其他费用分项成本控制数 | ≤4.79万元 |  | 2.491万元 | 3 | 2.4 | 偏差原因：因按照北京市财政节约经费使用的要求，宜兴、临沂两地调研上交部分差旅费、专家咨询费做了适当删减 改进措施：预算调整时应同步调整绩效目标
|  |  | 课题研究总成本 | ≤16.37万元 |  | 14.0718万元 | 4 | 3.2 | 偏差原因：因按照北京市财政节约经费使用的要求，宜兴、临沂两地调研上交部分差旅费、专家咨询费做了适当删减 改进措施：预算调整时应同步调整绩效目标
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果刊发报道率 | 100% |  | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作并且加强满意度分析的完整性
|  |  | 课题管理主体满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作并且加强满意度分析的完整性
总分： | [6 empty] | 100 | 94.3181
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。