## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002101559-内部审计项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 宋欣欣 |  |  | 联系电话 | 187 1003 2081
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为充分发挥内部审计的作用，实现经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的要求，机关纪委按照局党组指示要求，通过对局本级及所属事业单位的财政财务收支、经济活动、内部控制和风险管理实施独立、客观的监督并作出评价和建议的方式，进一步规范局本级及所属事业单位财务管理、资产管理，强化内部控制制度的有效执行，切实履行好推动文物和文博事业健康发展、建设忠诚干净担当的文博干部队伍的政治责任。 |  |  |  |  | 按期完成对局属8名事业单位负责人离任经济责任审计，促进了内控制度的健全完善，提升我局预算执行的合理性、准确性，提高财政资金使用效益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 内部审计局属单位数量 | ≥7个 |  | 8个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 内部审计报告指出问题 | ≥3个 |  | 92个 | 15 | 10.5 | 偏差原因分析：年初绩效目标设置偏低 改进措施：年初合理设置绩效目标
|  | 时效指标 | 内部审计完成时限 | ≤12月 |  | 12月完成汇报工作 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我局预算执行的合理性、准确性，提高财政资金使用效益 | 优 |  | 通过项目的实施，落实主体责任，自查自纠，及时堵塞漏洞，健全制度 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：以后加强相关绩效支撑资料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 内部审计持续影响 | ≤2年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计领导干部满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：满意度调查样本量低，相关分析不足 改进措施：以后加强满意度调查分析工作，加强收集、留存相关绩效资料
|  |  | 被审计单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：满意度调查样本量低，相关分析不足 改进措施：以后加强满意度调查分析工作，加强收集、留存相关绩效资料
总分： | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。