## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074599-博物馆文化与文物多样性研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 杨丹丹 |  |  | 联系电话 | 13910017630
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.5758 | 28.5758 | 22.718 | 10 | 79.5% | 7.9501
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28.5758 | 28.5758 | 22.718 | 10 | 79.5% | 7.9501
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以水陆画、陶器、铜镜、文物考古信息为核心开展馆藏文物研究，以汉白玉文物的风化保护和文保实验室建设为实例探讨博物馆的文物保护，以专属空间为主题研究博物馆青少年展览教育情境；从藏品、保护技术、宣传教育等具体层面探究博物馆文化与文物多样性。 |  |  |  |  | 通过开展首都博物馆馆藏铜镜研究、首都博物馆与永定河文化博物馆馆藏纸板牌装水陆画比较研究、风化汉白玉文物封护材料研究、博物馆青少年（及儿童）专属空间展览教育情境研究四个课题，从藏品、保护技术、宣传教育等具体层面探究了博物馆文化与文物多样性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥4个 |  | 4个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 | ≥100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 完成资金支付进度 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤28.57579万元 |  | 22.717988万元 | 10 | 8 | 偏差原因分析：由于2023年首博东馆开馆、本馆闭馆改陈，业务工作任务繁重，部分课题未能按计划安排，部分资料购买不到，共结余资料费5.86万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果刊发报道率 | ≥60% |  | 50% | 10 | 8.33 | 偏差原因分析：由于部分文章处于待发表状态，导致未完成绩效目标 改进措施：积极推进文章公开发表
|  | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | ≥20% |  | 25% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 研究成果引用率 | ≥20% |  | 25% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥80% |  | 80% | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展课题管理主体满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥80% |  | 80% | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展课题成果使用主体满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 90.2801
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。