## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002124789-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）展陈深化设计制作
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 冯好 |  |  | 联系电话 | 13911821212
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 15740.2341 | 11616.7254 | 10 | 73.8% | 7.3803
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 15740.2341 | 11616.7254 | 10 | 73.8% | 7.3803
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年12月底完成北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）展陈建筑面积60%深化设计及制作，向社会公众开放；年度预算为20,160万元；建成后的北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）作为市推进全国文化中心建设示范性重点项目，将与首都博物馆本馆东西辉映，全面展示北京璀璨的古都文化，向世界讲述辉煌的大运河文化，宣传京津冀协同发展战略，进一步增强为北京四个中心建设发展目标服务的功能。 |  |  |  |  | 2023年12月27日北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）向公众开放，包括基本陈列等首批展陈向公众亮相，已开放展陈面积超过60%，年度实际支出11,616.725372万元，日均观众量超过4000人次，节假日高峰超过19700人次，展陈效果获得了媒体与社会各界的广泛赞誉，社会效益良好。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开放展陈面积 | ≥20000平方米 |  | 21350平方米 | 2 | 2
|  |  | 开放展陈数量 | ≥10项 |  | 11项 | 2 | 2
|  |  | 上展文物展品数量 | ≥2000件 |  | 2000件 | 2 | 2
|  |  | 借展文物展品数量 | ≥100件套 |  | 118件套 | 2 | 2
|  |  | 征集藏品数量 | ≥250件套 |  | 386件套 | 2 | 2
|  |  | 消杀面积 | ≥90000平方米 |  | 99700平方米 | 2 | 2
|  |  | 完成大运河主题艺术品数量 | ≥1项 |  | 2项 | 2 | 2
|  |  | 完成展览图录出版服务招标 | ≥5项 |  | 6项 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 展陈深化设计方案验收合格率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 已完成展陈具备开放条件合格率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 环境消杀验收合格率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 上展文物包装运输合格率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 购买藏品上展率 | ≥80% |  | 82% | 2 | 2
|  |  | 大运河主题艺术品具备开放条件合格率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 截止2023年10月10日展陈完成招标采购工作 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2023年11月30日展陈完成中标首付款支付工作 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2023年12月10日建筑空间消杀率 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2023年12月31日合同50%资金支付进度 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2023年12月31日展陈具备开放条件 | =100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2023年12月31日大运河主题艺术品具备开放条件 | =100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年度支付资金 | ≤20160.215万元 |  | 11616.725372万元 | 5 | 5 | 跨年实施项目
|  |  | 借展文物平均每件套借展费 | ≤3万元 |  | 1.1322万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开放初期日均观众人数 | ≥3000人 |  | 4000人次以上 | 4 | 4
|  |  | 提升安全管理工作水平，安全、质量问题整改率 | =100% |  | 提升了安全管理工作水平，安全、质量问题整改率100% | 4 | 3.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 出土文物的保护率 | =100% |  | 得到保护 | 3 | 2.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 重大责任事故次数 | 0次 |  | 0次 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 行业正向评价 | ≥90% |  | 得到了行业正向评价 | 4 | 3 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 媒体正向评价 | ≥85% |  | 得到了媒体正向评价 | 4 | 3 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 增强首都博物馆为北京四个中心建设发展目标服务的功能 | =100% |  | 增强了首都博物馆为北京四个中心建设发展目标服务的功能 | 4 | 3 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 完善北京城市副中心公共文化建设 | =100% |  | 完善了北京城市副中心公共文化建设 | 3 | 2 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 4 | 3 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料，同时计划开展满意度调查
|  |  | 行业内人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 3 | 2 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料，同时计划开展满意度调查
|  |  | 观众投诉率 | ≤2% |  | ≤2% | 3 | 2 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
总分： | [6 empty] | 100 | 89.3803
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。