## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074419-长城国家文化公园（北京段）保护建设
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 唐磊 |  |  | 联系电话 | 13911788204
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 240.0142 | 240.0142 | 240.0142 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 240.0142 | 240.0142 | 240.0142 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步落实《长城国家公园（北京段）建设实施方案》重点任务，完成2021-2023年度长城国家文化公园（北京段）建设任务督查评估工作，提高长城国家文化公园建设运行管理与价值阐释水平，为长城国家文化公园建设提出指导意见及发展方向；完成2021-2022年北京长城抢险加固项目工程报告，组织召开京津冀长城保护工作交流研讨会；完成编辑并向出版社提交《北京长城抢险加固项目工程报告（第一辑）》（初稿）；完成《北京市长城保护管理办法》规章立法评估工作；策划组织北京长城保护员专业技能经验交流大赛，提升北京长城保护管理团队能力水平，加强社会公众参与；完成北京长城资源复核——北京长城保护现状年度普查评估（密云、延庆）；完成长城国家文化公园建设重要问题研究——古北口长城历史文化价值研究，从顶层设计、价值发掘、宣传推广等各方面提高长城国家文化公园建设运行管理与价值阐释水平，形成共同保护、社会参与的长城长效保护新格局。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，完成了编辑并向出版社提交《北京长城抢险加固项目工程报告（第一辑）》（初稿）；完成了《北京市长城保护管理办法》规章立法评估工作；策划组织了北京长城保护员专业技能经验交流大赛，提升了北京长城保护管理团队能力水平，加强社会公众参与；完成了北京长城资源复核——北京长城保护现状年度普查评估（密云、延庆）；完成了长城国家文化公园建设重要问题研究——古北口长城历史文化价值研究，从顶层设计、价值发掘、宣传推广等各方面提高长城国家文化公园建设运行管理与价值阐释水平，形成共同保护、社会参与的长城长效保护新格局。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专题研究报告数量 | 4个 |  | 5个 | 5 | 5
|  |  | 举办宣传交流活动 | ≥6次 |  | 6次 | 5 | 5
|  |  | 研究成果数量 | 1个（套） |  | 1个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题按时结题率 | ≥90% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 专家评审通过率 | ≥90% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成项目总结阶段 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年4月底前完成项目立项阶段 | 4月 |  | 4月 | 4 | 4
|  |  | 2023年12月前完成项目结题阶段 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 编辑出版《北京长城抢险加固项目工程报告》（第一辑） | ≤20万元 |  | 20万元 | 1 | 1
|  |  | 长城国家文化公园建设重要问题研究——古北口长城历史文化价值研究费 | ≤20万元 |  | 19.84万元 | 1 | 1
|  |  | 北京长城资源复核——北京长城保护现状年度普查评估（密云、延庆）费 | ≤80万元 |  | 79.28万元 | 2 | 2
|  |  | 2021-2022年北京长城抢险加固项目工程报告费 | ≤40万元 |  | 39.5304万元 | 1 | 1
|  |  | 北京长城保护员专业技能经验交流大赛费 | ≤45万元 |  | 41.25万元 | 1 | 1
|  |  | 长城国家文化公园（北京段）建设任务督查评估费 | ≤30万元 |  | 27.26万元 | 1 | 1
|  |  | 预算总成本控制数 | ≤250万元 |  | 240.0142万元 | 2 | 2 | 预算评审有审减
|  |  | 《北京市长城保护管理办法》规章立法评估费 | ≤15万元 |  | 12.8538万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为长城国家文化公园建设提出指导意见及发展方向 | 中 |  | 通过项目的实施，为长城国家文化公园建设提供了科学依据 | 30 | 23 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物主管部门满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将开展满意度调查、分析工作，强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 管理使用单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 3 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将开展满意度调查、分析工作，加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。