## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002073646-府学胡同36号院消防升级改造工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048031-北京市文物局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 刘煜萧 |  |  | 联系电话 | 15901412057
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47.3224 | 47.3224 | 47.1622 | 10 | 99.66% | 9.9662
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 47.3224 | 47.3224 | 47.1622 | 10 | 99.66% | 9.9662
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我中心担负局机关驻地府学胡同36号院安全责任，作为古建院落，防火工作是安全工作的重要组成部分。面对院内消防工作形势，特别是电气线路逐渐老化带来的安全隐患，原有的消防监控系统已经逐渐不能适应院内消防安全工作的需要。根据消防工作面临的新形势新要求，中心拟对院内消防监控系统进行改造，建立智慧消防电气火灾云监控系统，并对院内消防安全系统进行维护。系统采用物联网、大数据、云计算等新兴信息技术手段，通过对各类火灾的感知数据，实时获取火灾、火情及重要隐患的现场信息和数据，掌握火灾隐患发展态势，提高预测、预警能力，最大程度上提高府学胡同36号院消防电气火灾防范和预警处置能力。 |  |  |  |  | 项目于5月至9月开展院内消防线路改造工程，共改造线路点位38个，消防安全系统维护工作每月持续开展，每月形成检测报告，府学胡同36号院内火灾防范预警能力得到提升，工程得到机关院内同事普遍好评，最大程度上提高了府学胡同36号院消防电气火灾防范和预警处置能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 院内线路改造点位 | ≥20处 |  | 38处 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 消防事故发生率 | ≤1% |  | 0% | 7 | 7
|  |  | 完成消防系统维护保养 | 各项全部完成 |  | 各项全部完成 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年12月完成项目验收 | 12月 |  | 9月 | 3 | 3
|  |  | 2023年3月确定施工单位 | 3月 |  | 5月 | 3 | 1 | 偏差原因分析：因比选时间比预计时间晚的原因，导致项目执行进度滞后 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险评估
|  |  | 2023年11月完成项目实施 | 11月 |  | 9月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制在预算数内 | ≤473223.83元 |  | 471622.18元 | 10 | 10 | 因履行采购程序，比选报价低于预算金额，节约资金1601.65元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高院内火灾防范和预警处置能力 | 有效 |  | 院内火灾防范和预警处置能力得到提高 | 30 | 25.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内工作人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.4662
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。