## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000437845-北京文物建筑修缮技艺传承抢救性发掘整理项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 李粮企 |  |  | 联系电话 | 15811188095
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 88.4828 | 88.4828 | 88.48 | 10 | 100% | 9.9997
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 88.4828 | 88.4828 | 88.48 | 10 | 100% | 9.9997
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目任务内容主要包括：一是针对重要工序、特色技艺，访谈、记录工匠口述历史，包括师承关系、传承体系、修缮经历、独门技艺等；清晰梳理出北京文物建筑修缮技艺传承体系的发展、演变过程，二是在老匠师指导、把关下，制作重要工艺实物样板资料；三是现场拍摄工艺制作的专题片，整理一份准确详实的工艺工序等资料留存下来，并逐步向社会开放，资源共享。通过对北京文物建筑修缮技艺传承进行抢救性发掘整理工作，将进一步加强文物修缮传统做法和工艺的记录与研究力度，从而提高北京文物建筑保护与修缮工作水平，并逐步建立科学的文物保护技艺传承研究体系，达到传承有序、修得其人的目的，服务于北京中轴线申遗工作，更有力推动和深入挖掘文物建筑中所蕴涵的中华优秀传统文化基因、内涵和价值。本项目为延续项目，2023年度拟在前期经验的基础之上发掘整理木作、瓦作相关营修技艺。主要内容包括：甄选北京地区多年从事实操的工匠技师（以65岁以上、搭材作、木作、瓦作、石作为主）进行访谈，对传统操作工艺与匠作传承谱系进行研究与分析；基于专家访谈成果，甄选典型及稀缺工艺，制作木作瓦作工序样板（五踩溜金角科斗栱、灰刻锓阳字楠木匾、细砌冰纹虎皮石墙、九灰十八浆工艺样块等），同时拍摄工艺制作专题片，采取多种宣传展示方式，将研究成果向社会宣传、共享。 |  |  |  |  | 本项目甄选北京地区多年从事实操的工匠技师（以65岁以上、搭材作、木作、瓦作、石作为主）进行访谈，对传统操作工艺与匠作传承谱系进行研究与分析；基于专家访谈成果，甄选典型及稀缺工艺，制作木作瓦作工序样板（等比例制作五踩溜金斗栱(角科)一攒、等比例制作斗子匾一块、细砌冰纹虎皮石墙一道、清色活楠木本色烫硬蜡一块、灰刻锓阳字楠木匾一块、在一块青白石上体现扁光、打道、砸花锤、剁斧、磨光、做细等几种手工加工过程、手工砍砖一块、九灰十八浆工艺样块一组），同时拍摄工艺制作专题片，采取多种宣传展示方式，将研究成果向社会宣传、共享。进一步加强文物修缮传统做法和工艺的记录与研究力度，从而提高北京文物建筑保护与修缮工作水平，并逐步建立科学的文物保护技艺传承研究体系，达到传承有序、修得其人的目的，服务于北京中轴线申遗工作，更有力推动和深入挖掘文物建筑中所蕴涵的中华优秀传统文化基因、内涵和价值。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果数量 | ≥35个 |  | 40个 | 4 | 4
|  |  | 媒体宣传次数 | ≥1次 |  | 2次 | 4 | 4
|  |  | 培训学员的人数 | ≥5人 |  | 7人 | 3 | 3
|  |  | 发表论文 | 1篇 |  | 1篇 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 课题报告评审合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 课题结题率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 1月立项工作完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月前完成项目实施工作 | 11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 12月完成项目验收工作完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止2022年5月31日资金支付进度 | ≥30% |  | 50% | 2 | 2
|  |  | 截止2023年7月31日资金支付进度 | ≥50% |  | 80% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤88.482823万元 |  | 88.48万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 6 | 4.8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：加强指标设置的合理性，开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
|  | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | ≥10% |  | 有效促进 | 6 | 4.8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 提高北京文物建筑保护与修缮工作水平，并逐步建立科学的文物保护技艺传承研究体系，将更有力推动和深入挖掘文物建筑中所蕴涵的中华优秀传统文化基因、内涵和价值 | 优 |  | 本项目逐步建立科学的文物保护技艺传承研究体系，有力推动和深入挖掘文物建筑中所蕴涵的中华优秀传统文化基因、内涵和价值 | 6 | 4.8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 北京文物建筑修缮及保护年限 | ≥20年 |  | 20年 | 6 | 4.8 | 偏差原因分析：指标值实现情况难以考核，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强指标设置的合理性，加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 参与者的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 6 | 4.8 | 偏差原因分析：指标设置合理性有待提高，且未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：加强指标设置的合理性，开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查分析不足 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9997
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。