## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074114-鉴定机构工作交流及业务学习
主管部门及代码 |  |  | 048029-北京市文物进出境鉴定所 |  |  | 实施单位 | 048029-北京市文物进出境鉴定所
项目负责人 |  |  | 万文君 |  |  | 联系电话 | 64014608
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27.4136 | 27.4136 | 16.6977 | 10 | 60.91% | 6.091
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 27.4136 | 27.4136 | 16.6977 | 10 | 60.91% | 6.091
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过此项目，及时掌握文物市场的最新动态，了解文物造假的最新手段，探索文物科技鉴定的新方法、新思路，提高本单位业务人员的文物鉴定水平，进一步提高单位日常管理水平，培养打造高素质的专业人才队伍，做好文物进出境审核工作，更好的守护文物国门，高质量开展涉案文物鉴定工作，有力打击文物犯罪，维护司法公正。 |  |  |  |  | 通过鉴定机构工作交流及业务学习，及时掌握了文物市场的最新动态，了解了文物造假的最新手段，探索了文物科技鉴定的新方法、新思路，提高了本单位业务人员的文物鉴定水平，进一步提高了单位的日常管理水平，培养和打造了一批高素质的专业人才队伍，做好了文物进出境审核工作，更好地守护文物国门，高质量开展涉案文物鉴定工作，有力地打击了文物犯罪，维护了司法公正。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 整体学习报告 | 4篇 |  | 4篇 | 25 | 25
|  |  | 个人学习成果 | 24篇 |  | 15篇 | 25 | 15.63 | 偏差原因分析：因工作安排，上海、山西学习取消，部分员工因工作原因未参加 改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及预期性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的开展文物进出境审核工作及涉案文物鉴定工作 | 良好 |  | 通过项目的实施，及时掌握了文物市场的最新动态，培养和打造了一批高素质的专业人才队伍，有利于更好地开展文物进出境的审核工作及涉案文物的鉴定工作 | 40 | 37 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
总分： | [6 empty] | 100 | 83.721
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。