## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000000438214-首博互联网接入项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 李陶 |  |  | 联系电话 | 13581597085
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 91.146 | 85.401 | 85.401 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 91.146 | 85.401 | 85.401 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为首都博物馆提供安全、稳定、可靠的互联网接入服务，网络带宽不低于采购标称带宽；从运营商至首博数据中心接口处年度网络连通率不低于99%；年网络故障次数少于5次，保障网络安全稳定程度和满足当前信息化建设需求。 |  |  |  |  | 通过接入互联网，为首都博物馆提供安全、稳定、可靠的互联网接入服务，保障网络安全稳定，满足了当前信息化建设需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 老舍纪念馆互联网接入项目（联通） | ≥50Mbps |  | 50Mbps | 5 | 5
|  |  | 首都博物馆互联网接入项目（电信） | ≥200Mbps |  | 200Mbps | 5 | 5
|  |  | 首都博物馆互联网接入项目（联通） | ≥200Mbps |  | 200Mbps | 5 | 5
|  | 质量指标 | 网络联通率 | ≥99% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成资金支付 | 12月 |  | 8月 | 3 | 3
|  |  | 完成项目立项 | 2月 |  | 2月 | 2 | 2
|  |  | 截止6月30日资金支付完成率 | ≥50% |  | 93.27% | 3 | 3
|  |  | 完成项目合同签署 | ≤6月 |  | 老舍互联网合同签订为7月 | 2 | 1.5 | 偏差原因分析：因经信局6月批复下达，导致合同签订进度滞后 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首都博物馆互联网接入项目（电信） | ≤39.816万元 |  | 39.816万元 | 3 | 3
|  |  | 老舍纪念馆互联网接入项目（联通） | ≤11.49万元 |  | 5.745万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：因经信局6月批复下达，因此仅采购半年服务，节余资金5.745万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性及风险评估
|  |  | 项目总预算 | ≤91.164万元 |  | 85.401万元 | 3 | 2 | 偏差原因分析：因经信局6月批复下达，因此仅采购半年服务，节余资金5.745万元 改进措施：以后加强预算编制的合理性及风险评估
|  |  | 首都博物馆互联网接入项目（联通） | ≤39.84万元 |  | 39.84万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络安全稳定程度 | 高 |  | 得到保障 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 满足当前信息化建设需求 | 优 |  | 得到满足 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低 改进措施：今后加大满意度调查样本量
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。