## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000430017-馆藏文物保护修复项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 李迪 |  |  | 联系电话 | 13911285772
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45.8645 | 45.8645 | 45.7451 | 10 | 99.74% | 9.974
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45.8645 | 45.8645 | 45.7451 | 10 | 99.74% | 9.974
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对馆藏5件套8件石质文物进行保护修复。在对文物进行检测分析的基础上制定保护修复方案，通过充分试验选择适合的保护材料和工艺，严格依照方案进行清洗、脱盐、加固、灌浆等步骤的施工，切实改善文物保存状况，延长文物寿命。 |  |  |  |  | 完成了馆藏5件套8件石质文物保护修复工作，改善了文物保存状况，延长了文物寿命。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保护修复5件套计8件馆藏石质文物 | 5套 |  | 5套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 专家验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.74% | 2 | 1.9948 | 设备较预算节约0.119396万元
|  |  | 2023年6月前项目方案制定完成 | 6月 |  | 4月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月前项目结项完成 | 12月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 2023年2月前项目立项完成 | 2月 |  | 2月 | 2 | 1 | 偏差原因分析：缺少相关材料支撑 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥50% |  | 60.35% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本总预算控制数 | ≤45.8645万元 |  | 45.745104万元 | 10 | 10 | 设备较预算节约0.119396万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对文物进行检测分析改善文物保存状况 | 优 |  | 通过对文物进行检测分析，馆藏文物保护修复，改善了文物的保存状况 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 有效延长文物寿命 | ≥3年 |  | 待观察 | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：项目完成时间尚短，需要长期观测 改进措施：以后加强项目收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目单位执行部门人员满意度 | 100% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4688
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。