## 绩效自评（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002429940-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）信息化工程（市财政资金部分）建设
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 赵彩霞 |  |  | 联系电话 | 63363388
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 1186.6702 | 917.4915 | 10 | 77.32% | 7.7316
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 1187.6702 | 917.4915 | 10 | 77.25% | 7.7251
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 基于信息化工程建设，保障北京大运河博物馆开馆正常运行；为提升公众服务水平和宣教能力，支撑博物馆的数字化管理、智慧化决策的软件建设做好调研工作。 |  |  |  |  | 速通门设备已完成到货安装，进入正常运行，顺利保障了北京大运河博物馆开馆及春节高客流时期的正常运行。办公软件、固定资产管理软件、人力资源管理软等软件部分工作正有序进行需求调研工作，当前已经与党建人事部、财务部、安全技术部等部门进行多次调研沟通，为全面支持、满足博物馆智慧化运行做好了基础工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 保障馆内参观日客流量 | ≥10000人次 |  | 顺利保证峰值客12257人次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 完成速通门到货验收与正常运行 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前项目支付率（月底） | ≥60% |  | 77.32% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1186.670167万元 |  | 917.49147万元 | 10 | 10 | 结转下半年使用资金269.178697万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务开馆，保证观众正常参观 | 优 |  | 速通门12月27日开馆并正常运行，但效益未达到最大程度发挥 | 15 | 13 | 偏差原因分析：由于该项目为2023年追加项目，效益尚未得到最大程度发挥 改进措施：今后加快推进项目实施，加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 持续为全馆业务提供服务 | 优 |  | 正有序进行办公软件、固定资产管理软件、人力资源管理软件等需求调研 | 15 | 13 | 偏差原因分析：由于该项目为2023年追加项目，效益尚未得到最大程度发挥 改进措施：后续稳步推进项目需求调研，加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 项目执行中，尚未开展满意度调查 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.7316
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。