## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074655-大觉寺春节、玉兰节、银杏节传统展览
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 孙熹 |  |  | 联系电话 | 13146821126
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 大觉寺春节、玉兰节、银杏节是寺内重要的传统节日，是每年观众参观最为集中的三个特定时期，举办相应的文化展览，以便服务于观众更好地了解大觉寺的历史和文化。 |  |  |  |  | 顺利完成大觉寺“中华民族传统节日——春节民俗文化展览”、“古寺兰香——玉兰文化展”、“金色年华-大觉寺银杏文化展”传统节日展览工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥30平方米 |  | 30平方米 | 7 | 7
|  |  | 展览天数 | ≥50天 |  | 60天 | 8 | 8
|  |  | 参观人数 | ≥20000人次 |  | 129499 | 7 | 4.9 | 偏差原因分析：因年初指标值设置偏低的原因，导致偏离绩效目标较大 改进措施：今后将参考实际情况，合理设置指标值
|  |  | 展览场次 | ≥3次 |  | 3次 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年9月前完成方案制定阶段 | 9月 |  | 9月 | 4 | 4
|  |  | 2023年11月前完成项目总结阶段 | 11月 |  | 11月 | 3 | 3
|  |  | 2023年10月前完成活动举办阶段 | 10月 |  | 10月 | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设计费 | ≤0.6万元 |  | 0.6万元 | 2 | 2
|  |  | 预算总成本控制数 | ≤2.502万元 |  | 2.502万元 | 2 | 2
|  |  | 展板费用 | ≤1.24万元 |  | 1.24万元 | 2 | 2
|  |  | 布（撤）展运输费 | ≤0.3万元 |  | 0.3万元 | 2 | 2
|  |  | 布（撤）展人工费 | ≤0.36万元 |  | 0.36万元 | 2 | 2
| 效果指标 | 经济效益指标 | 门票收入增长率 | ≥2% |  | 0 | 5 | 0 | 偏差原因分析：因2023年观众参观人数较2022年有一定程度减少的原因，导致未完成绩效目标 改进措施：下一步提升展览水平，持续改善参观环境，以吸引更多观众，提高门票收入
|  | 社会效益指标 | 展览观众投诉率 | ≤1% |  | 0 | 13 | 13
|  | 可持续影响指标 | 公共文化服务水平提升率 | ≥10% |  | 10% | 12 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。