## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002095620-法制科研保障项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 李响 |  |  | 联系电话 | 13522089899
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 76.52 | 76.52 | 72.0802 | 10 | 94.2% | 9.4198
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 76.52 | 76.52 | 72.0802 | 10 | 94.2% | 9.4198
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保障法制处、科研处各项工作有序完成：制作标准汇编、法制宣传教育工作经费、常年法律顾问工作、临时咨询、立法后评估和地方标准评估的经费。 |  |  |  |  | 已完成制定标准汇编200套，常年法律顾问得到保障，评估已全部完成，有效提升机关依法行政水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 标准汇编数量 | 200套 |  | 200套 | 8 | 8
|  |  | 立法后评估单篇评估报告字数 | ≥2000字 |  | 立法后评估单篇评估报告字数均超过2000字，最高17620字 | 7 | 4.9 | 偏差原因分析：年初绩效目标设置偏低 改进措施：以后加强预算绩效管理工作，合理编制置绩效目标
|  | 质量指标 | 行政诉讼（如有）代理率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 合同的反馈率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成评估报告 | 12月 |  | 12月 | 5 | 5
|  |  | 2023年12月前完成资金支付进度 | 12月 |  | 94.2% | 5 | 4.7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤76.52万元 |  | 实际支出72.0802万元 | 10 | 9.42 | 偏差原因分析：未发生临时咨询业务 改进措施：以后加强预算绩效管理工作，合理编制置预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供依法行政咨询，辅助提升机关依法行政水平 | 优 |  | 有效提供行政咨询，提升依法行政水平，全年依法行政绩效考评未失分 | 30 | 27 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合同送审人满意度 | ≥80% |  | 基本满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.4398
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。