## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023Y000002075001-大觉寺与团城办公设备购置
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 张勇强 |  |  | 联系电话 | 13120497187
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.05 | 22.05 | 21.5159 | 10 | 97.58% | 9.7578
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 22.05 | 22.05 | 21.5159 | 10 | 97.58% | 9.7578
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我单位部分办公设备使用年限已达到10年以上，设备老化，运行缓慢甚至无法使用，为满足基本办公需求，保证办公设备使用安全，提高工作效率，特申请购置办公设备 |  |  |  |  | 已本年度固定资产采买工作。但由于新资产需在资产报废后方可采购，而资产报废流程较多，在时间上有延迟，因此采购工作比预期延后
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | ≥44台/套 |  | 44台（套） | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年9月前完成项目采购 | ≤9月 |  | 12月 | 5 | 3 | 偏差原因分析：因本年度需报废旧资产才能购置新资产，而资产报废流程较多，使新购置资产时间延后 改进措施：已于2023年12月完成采购，以后加强项目计划编制工作
|  |  | 2023年10月前完成项目安装验收 | ≤10月 |  | 12月 | 5 | 3 | 偏差原因分析：因本年度需报废旧资产才能购置新资产，而资产报废流程较多，使新购置资产时间延后 改进措施：已于2023年12月完成采购，以后加强项目计划编制工作
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | ≤22.05万元 |  | 21.5159万元 | 2 | 2
|  |  | 空调采购成本控制数 | ≤13.5万元 |  | 14.25万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：因空调价格调整，故价格稍有提高 改进措施：以后加强预算编制的合理性
|  |  | 台式机采购成本控制数 | ≤5.4万元 |  | 5.4万元 | 2 | 2
|  |  | 打印机采购成本控制数 | ≤0.15万元 |  | 0.1499万元 | 2 | 2
|  |  | 便携式电脑采购成本控制数 | ≤3万元 |  | 1.7160万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 | ≥2% |  | 2.42% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 国产化率 | ≥100% |  | 100% | 7 | 7
|  | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥100% |  | 设备利用率高 | 8 | 7.2 | 偏差原因分析：未开展书面满意度调查，相应支撑材料不够规范 整改措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥6年 |  | 6年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展书面满意度调查，相应支撑材料不够规范 整改措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9578
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。