## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002076674-拍摄制作市第二届应急演练竞赛视频纪录片
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 卢东民 |  |  | 联系电话 | 55532979
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.524 | 10.524 | 10.524 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10.524 | 10.524 | 10.524 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京市突发事件委员会办公室关于印发《北京市第二届应急演练竞赛评比工作实施方案》通知要求，各单位须上报视频和多媒体、演练解说词或旁白等。为了更好的展现我局应急演练成果，需请专业机构进行拍摄编辑等。 |  |  |  |  | 根据北京市突发事件委员会办公室关于印发《北京市第二届应急演练竞赛评比工作实施方案》通知要求，完成2部影片拍摄，有效展现了应急演练成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频记录片 | ≥1个（套） |  | 2部 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 质量合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月前完成资金支付 | 12月 |  | 11月完成资金支付 | 10 | 10
| 成本指标 | 成本指标 | 金额 | ≤10.52万元 |  | 10.524万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | ≥1年 |  | 通过项目的实施，产生了持续影响 | 30 | 25 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：没有纸质调查材料，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。