## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002073385-北京先农坛之地祇坛石龛病害保护及数字化复原研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 张涛 |  |  | 联系电话 | 13811430093
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25.9332 | 25.9332 | 25.7186 | 10 | 99.17% | 9.9172
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 25.9332 | 25.9332 | 25.7186 | 10 | 99.17% | 9.9172
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以北京先农坛之地祇坛石龛为主要研究对象，研制出针对地祇坛石龛的时空知识图谱的构建，并通过采集的数据建立文物数字化档案、完成三维数字化模型的建立，以对于石龛进行前期检测和病害保护为研究重点，以求基于石龛的三维模型和文化职能，完成对于病害机理研究和相应防护措施的实验，本课题旨在研究石质文物病害保护、智能识别与虚拟修复技术，并应用于地祇坛石龛智能识别与虚拟修复工作，为地祇坛石龛复原展示、中轴线各遗址点的石质文物保护利用提供技术借鉴和支持。 |  |  |  |  | 以北京先农坛之地祇坛石龛为主要研究对象，完成地祇坛石龛的时空知识图谱的构建，并通过采集的数据建立文物数字化档案、完成三维数字化模型的建立，对于石龛进行前期检测和病害保护研究，完成对于病害机理研究和相应防护措施的实验，形成课题研究报告。为地祇坛石龛复原展示、中轴线各遗址点的石质文物保护利用提供了技术借鉴和支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% |  | 评审合格 | 15 | 14 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 | 100% |  | 已按时结题 | 10 | 9 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相关支撑材料留存不完整 改进措施：在今后工作中及时收集和留存相关支撑材料
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本控制数 | ≤25.933164万元 |  | 25.718564万元 | 10 | 10 | 因履行采购程序，报价低于预算金额，节约资金0.2146万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果应用程度 | 优 |  | 通过项目的实施，为地祇坛石龛复原展示、中轴线各遗址点的石质文物保护利用提供了技术借鉴和支持，研究成果应用程度较高 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 通过项目成果应用为地祇坛石龛复原展示、中轴线各遗址点的石质文物保护利用提供技术借鉴和支持 | 优 |  | 通过项目成果应用，为地祇坛石龛复原展示、中轴线各遗址点的石质文物保护利用提供了技术借鉴和支持 | 15 | 13 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥80% |  | 满意，暂未收到课题成果使用主体不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 服务对象满意度指标 | 课题管理主体满意度 | ≥80% |  | 满意，暂未收到课题管理主体不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9172
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。