## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074472-北京世界文化遗产视觉传播形象建设
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 程根源 |  |  | 联系电话 | 13811767122
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 45.0784 | 45.0784 | 45.0784 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 45.0784 | 45.0784 | 45.0784 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以北京世界文化遗产为品牌，统一打造视觉传播形象，为遗产地形象建设及官方平台提供宣传视觉系统方案建议。 |  |  |  |  | 完成北京世界文化遗产保护管理联盟标识系统设计并通过北京世界文化遗产保护管理联盟大会审议；制作宣传素材，参与指导“世界遗产在北京”主题摄影展；完成北京世界文化遗产视觉传播形象建设指南，通过专家评审。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传素材个数 | ≥6个（套） |  | 6个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 内容错误率 | ≤1% |  | 0 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年6月30日前资金支付进度 | ≥50% |  | 80% | 3 | 3
|  |  | 2023年4月底前完成项目立项阶段 | ≤4月 |  | 4月 | 4 | 4
|  |  | 2023年12月30日前资金支付进度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总成本控制数 | ≤48万元 |  | 45.0784万元 | 10 | 10 | 预算评审有审减
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关建议、方案被采纳次数 | ≥3个（套） |  | 3个 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响年限 | ≥3年 |  | 3年 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将开展满意度调查、分析工作，加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。