## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001372131-中轴线保护中心改造建设项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 周子予 |  |  | 联系电话 | 17778033071
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 402.239286 | 383.151560 | 383.151560 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 402.239286 | 383.151560 | 383.151560 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依据《北京中轴线申遗保护三年行动计划》、北京市文物局年度工作计划，结合北京市中轴线文化遗产保护中心建设的需要，本年度主要工作是对办公区整体进行装修改造，包括基础设施范围内吊顶、墙面、地面、门窗及强电、弱电、消防、空调、暖通改造等。建立北京中轴线文化遗产信息档案台账，实现遗产构成要素科学化管理，提升管理水平。工作对象主要包括：北京中轴线遗产构成要素不可移动文物、遗产区及缓冲区其他不可移动文物、历史建筑、历史文化街区、相关文化传统等与北京中轴线相关联的主要遗产构成要素及遗产环境构成要素。 |  |  |  |  | 项目完成了办公区整体进行装修改造，包括基础设施范围内吊顶、墙面、地面、门窗及强电、弱电、消防、空调、暖通改造等，极大改善了办公条件。档案建立起北京中轴线文化遗产信息档案台账，实现遗产构成要素科学化管理，提升管理水平。数字查找功能方便了中轴线档案信息的管理。该项目为2022年追加项目，项目总预算951.64万元，2022年支付金额549.400714万元，2023年支付金额383.15156万元（收回19.087726万元）
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修工程施工面积 | 716.06平方米 |  | 717.06平方米 | 7 | 7
|  |  | 整理档案涉及遗产点数量 | 19个 |  | 19个 | 2 | 2
|  |  | 文献档案下载页数 | 16000页 |  | 21000页 | 2 | 2
|  |  | 图书购买数量 | 270册 |  | 291册 | 2 | 2
|  |  | 建立北京中轴线文化遗产信息档案台账 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 装修工程验收通过率 | 100% |  | 100% | 9 | 9
|  |  | 北京中轴线文化遗产信息档案建设验收合格率 | 100% |  | 85.43% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 2022年7月底前完成项目设计 | 2月 |  | 2022-09-01 | 2 | 1 | 偏差原因分析：因受疫情影响，招标滞后，设计确定晚。 改进措施：项目已于2023年4月完成
|  |  | 2022年7月-2022年8月完成项目采购 | 2月 |  | 2022-08-01 | 2 | 2
|  |  | 2023年3月底前完成项目实施 | 7月 |  | 2023-01-01 | 2 | 2
|  |  | 截止2022年12月30日资金支付进度 | 80% |  | 45.17% | 2 | 1.1293 | 偏差原因分析：根据项目实施进度进行资金支付 改进措施：加强项目预算编制的合理性以及项目计划编制的合理性
|  |  | 截止2023年3月底前资金支付进度 | 100% |  | 85.43% | 2 | 1.7086 | 偏差原因分析：根据项目实施进度进行资金支付 改进措施：加强项目预算编制的合理性以及项目计划编制的合理性
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 951.64万元 |  | 932.552274万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 | 改善办公环境，满足办公场地需求，为正常办公提供保障 | 高中低 |  | 因办公场地更换，目前没有在场地办公 | 10 | 6 | 偏差原因分析：因办公场地更换，目前没有在场地办公 改进措施：加强项目计划编制的合理性
|  | 社会效益 | 实现遗产构成要素科学化管理，提升管理水平 | 高中低 |  | 管理水平得到提升 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响 | 通过有效的运行保障持续营造良好的工作环境 | 高中低 |  | 持续保障 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度 | 服务对象满意度 | 工作人员的满意度 | 90% |  | 90% | 10 | 7 | 偏差原因分析：装修后味道较大 改进措施：及时根据意见进行优化完善
总分： | [6 empty] | 100 | 88.8379
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。