## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074342-大觉寺绿化养护项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 孙熹 |  |  | 联系电话 | 13146821126
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.0634 | 24.0634 | 24.0634 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 24.0634 | 24.0634 | 24.0634 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 绿地养护:灌溉与排水、中耕除草、修剪整形、防护设施、补植树木、防寒(灌冻水、架风障、架设保温棚、覆土、打雪与堆雪)大型乔木养护:灌溉施肥、修剪、防暴风雨及意外、补植改植。花灌木养护:施肥、浇水、整形修剪、及时更换补栽。 |  |  |  |  | 顺利完成大觉寺古树名木绿化养护工程项目，组织开展古树名木日常养护的各项工作，包括水肥管理、中耕除草、树枝修剪等工作内容以及定期巡视检查。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 古树支撑架 | 5株 |  | 6株 | 3 | 3
|  |  | 落叶乔木修剪 | 268株 |  | 360株 | 4 | 4
|  |  | 常绿乔木修剪 | 156株 |  | 250株 | 4 | 4
|  |  | 养护 | 20000平方米 |  | 20000平方米 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 工程质量达标率 | ≥90% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 古树绿化及支撑分项成本控制数 | ≤2.23万元 |  | 2.23万元 | 1 | 1
|  |  | 古树养护费分项成本控制数 | ≤17.64万元 |  | 17.64万元 | 3 | 3
|  |  | 预算总成本控制数 | ≤24.063444万元 |  | 24.0634 | 5 | 5
|  |  | 其他费用分项成本控制数 | ≤4.2万元 |  | 4.2万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养护质量保障年限 | ≥3年 |  | 3年 | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 大觉寺绿化养护保障程度 | ≥90% |  | 保障绿化 | 15 | 10 | 偏差原因分析：因直接证明材料不足的原因，导致偏离绩效目标较大 改进措施：下一步将注意这方面资料的收集
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：样本量偏低 改进措施：下一步将加强收集和留存相关资料
总分： | [6 empty] | 100 | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。