## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002090960-首都博物馆中央补助地方博物馆纪念馆免费开放经费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 吴明 |  |  | 联系电话 | 63370448
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1314 | 2337 | 1036.4843 | 10 | 44.35% | 4.4351
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1314 | 2337 | 1036.4843 | 10 | 44.35% | 4.4351
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据“关于印发《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》的通知”中对资金支付的要求，专项资金由中央财政设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出。我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，将资金用于改善陈列布展、提升博物馆服务能力等方面，从而保证免费开放后的首都博物馆正常运转。 |  |  |  |  | 通我馆坚持按照“统筹安排、分级管理、分级负责、专款专用”的原则，将资金用于改善陈列布展、提升博物馆服务能力等方面，保证了免费开放后的首都博物馆正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | ≥20个 |  | 30个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 12月项目总结/验收阶段完成度 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 3月项目立项阶段完成度 | ≥80% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止本年12月31日资金支付进度 | ≥70% |  | 44.35% | 2 | 1.27 | 偏差原因分析：因人力物力较为紧张，多数人员需要周转两馆工作，本馆部分工作延期，从而导致资金支付率偏低 改进措施：将严格按照计划加快执行进度，尽快完成资金支付
|  |  | 次年11月项目实施阶段完成度 | 100% |  | 77% | 3 | 2 | 偏差原因分析：尚有23%的项目需要跨年完成 改进措施：严格按照计划加快执行进度
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 1314万元 |  | 1036.48428万元 | 10 | 5 | 偏差原因分析：年中追加项目预算1023万元，因人力物力较为紧张，多数人员需要周转两馆工作，本馆部分工作延期，导致资金结转下年1300.51572万元 改进措施：将严格按照计划加快执行进度，尽快完成资金支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升博物馆服务能力 | 优 |  | 提升了博物馆服务能力，满足了观众的需求 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响传播提升率 | 优 |  | 提升了首博的正向影响传播，提高了首博的影响力 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥2年 |  | 2年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众的满意度 | ≥90% |  | 96.6% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 馆内工作人员的满意度 | ≥90% |  | 未开展满意度调查 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展馆内工作人员的满意度调查 改进措施：今后加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 84.7051
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。