## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000434318-类博物馆培育项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 景旭 |  |  | 联系电话 | 13488703178
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中宣部等九部委联合发布《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，实施类博物馆培育计划，鼓励将具有部分博物馆功能、但尚未达到等级备案条件的社会机构，纳入行业指导范畴，做好孵化培育。通过组织专家对培育对象在陈列展览、藏品管理、社会教育，安全防护等博物馆业务活动予以专业指导，为类博物馆发展及借助社会力量筹建非国有博物馆、依法履行备案程序提供指引。通过试点，明确类博物馆发展定位、功能发挥与体制机制，进一步调动社会力量参与博物馆建设的积极性，使类博物馆在满足人民群众多样化的文化需求中充分发挥作用。 |  |  |  |  | 该工作已基本完成，2023年度北京地区“类博物馆”共有58家单位申报，经培育后可开放试点单位26家，满足人民群众多样化的文化需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 规范藏品档案 | ≥3项 |  | 19项 | 3 | 2.1 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 结题报告数量 | 1个 |  | 1个 | 3 | 3
|  |  | 展陈大纲审定 | ≥3个 |  | 19个 | 3 | 2.1 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 项目培育数量 | ≥3个 |  | 19个 | 3 | 2.1 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 培训学员的人数 | ≥30人 |  | 38人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 课题结题率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 验收合格率 | ≥80% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 考核通过率 | ≥85% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年6月底前完成报名工作 | 6月 |  | 6月 | 3 | 3
|  |  | 2023年10月底前完成培育工作 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月底完成博物馆挂牌工作 | 12月 |  | 12月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤30万元 |  | 28.97万元 | 10 | 10 | 预算评审有审减
| 效益指标 | 社会效益指标 | 从业人员综合水平提升 | 高 |  | 通过项目的实施，提升了从业人员综合水平 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 培育项目综合管理水平提升 | 高 |  | “类博物馆”门类丰富、题材多样，等不同于传统博物馆收藏和展示内容的新型博物馆通过项目的实施，提升了培育项目综合管理水平 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 高 |  | 27家挂牌开放的类博物馆中有19家已实现免费开放,类博物馆年观众超过80万人次。 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培育单位满意度 | ≥85% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 服务对象满意度指标 | 参与者的满意度 | ≥85% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。