## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000000430144-首博馆外库房租赁及综合物业服务项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 高新峰 |  |  | 联系电话 | 15010536008
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1375.7859 | 1366.5614 | 1366.5614 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1375.7859 | 1366.5614 | 1366.5614 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 首都博物馆现使用的馆外库房租期将至，需要为存放其中的文物等续租库房或另选新库安全保管，同时考虑我馆文物保护工作开展及新征集文物等存放需求，需租赁文物库房1处。完成专业物业团队的引入工作，保证馆外库房的水、电能源供应，保障该库区恒温恒湿空调系统、文物熏蒸等设备设施正常运行，并提供网路电话、保洁、绿化等服务，为该库房文物安全保管保护及日常办公提供必要的保障条件。 |  |  |  |  | 通过租赁文物库房、引入专业物业人员，保证了馆外库房的水、电能源正常供应，保障了恒温恒湿空调系统、文物熏蒸等设备设施的正常运行，并提供了网络、电话、保洁、绿化等服务，为该库房文物安全保管保护及日常办公提供看了必要的保障条件。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业工作人员 | ≥7人 |  | 8人 | 5 | 5
|  |  | 租赁库房面积 | ≥10000平方米 |  | 10301.46平方米 | 5 | 5
|  |  | 水、电、网络供应建筑数量 | 7座 |  | 7座 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 避雷设施合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 水、电、网络供应 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 消防设施合格率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 绿化保洁完好率 | ≥99% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 设备设施完好率 | ≥99% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 库房建筑质量合格率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 6月底前资金支付完成率 | 50% |  | 49.66% | 5 | 5
|  |  | 12月底前资金支付完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤1375.785906万元 |  | 1366.561392万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约并调整项目预算9.224514万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施正常运行程度 | 正常 |  | 设备设施正常运行 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 库房内文物得到有效保护，持续发挥作用的期限 | 3年 |  | 1年 | 15 | 12 | 偏差原因分析：项目影响年限未考虑到合同的租赁期限 改进措施：今后加强项目预算绩效管理工作，合理编制绩效目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 93.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。