## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438191-承办中国国际服务贸易交易会文博文创产品展区
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 55532985
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 176.7685 | 176.7685 | 176.7685 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 176.7685 | 176.7685 | 176.7685 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 中国国际服务贸易交易会是由商务部、北京市人民政府共同主办的中国对外开放的三大展会平台之一。由市文物局承办的文博文创产品展区是服贸会文旅服务板块的重要组成部分，也是北京文博会的重要组成部分，将集中展示文博行业文化创意产品开发的最新成果，也是文博工作融入经济社会发展大局的重要内容。 |  |  |  |  | 文博文创展区以“文物·创意·生活”为主题，34家北京地区博物馆和15家优质文创服务企业携千余件文创新品及精品共同参展，重点展示各博物馆在馆藏资源活化利用及文创产品开发领域的工作成果、机制创新和重要影响力，多方位展现北京地区博物馆在新途径、新媒介、新传播方面的积极探索与宝贵经验，诠释“博物馆文创：让文物活起来”的办展理念。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参展单位数量 | ≥20家 |  | 49家 | 7 | 7
|  |  | 展会期间首发博物馆文创数量 | ≥4件 |  | 32件 | 8 | 5.6 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：今后将加绩效管理工作，合理编制绩效目标
|  | 质量指标 | 圆满完成展会相关工作 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年10月前完成资金支付进度 | ≥80% |  | 80% | 2 | 2
|  |  | 2023年9月前完成项目工作方案 | 9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  |  | 2023年9月前完成项目启动 | 9月 |  | 9月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月前完成项目验收 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月31日前资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤180万元 |  | 176.7685万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对构建博物馆文化资源与文创企业、市场端对接、合作、授权的有效环境得到提升 | 优 |  | 34家北京地区博物馆和15家优质文创服务企业携千余件文创新品及精品共同参展，有效促进博物馆文化资源与文创企业、市场端对接、合作 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 展示文博行业文化创意产品开发的最新成果的社会影响力 | 优 |  | 重点展示各博物馆在馆藏资源活化利用及文创产品开发领域的工作成果、机制创新和重要影响力，多方位展现北京地区博物馆在新途径、新媒介、新传播方面的积极探索与宝贵经验，诠释“博物馆文创：让文物活起来”的办展理念 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文博单位满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 89.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。