## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001712125-首博本馆展陈改造提升深化设计制作
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 杨烨 |  |  | 联系电话 | 13810673540
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3678.5438 | 3608.5438 | 3603.1858 | 10 | 99.85% | 9.9852
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3678.5438 | 3608.5438 | 3603.1858 | 10 | 99.85% | 9.9852
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 首博本馆展陈改造提升深化设计制作项目是本馆改陈工作最重要的一环，本项目的实施将直接决定改陈的完成效果，对于更好地服务观众，展示北京历史文化具有重要意义。 |  |  |  |  | 由于要和东馆错峰开馆倒排工期，造成工程实施和验收阶段工作延后，导致效益暂未发挥，但观众对于首博基本陈列改陈的期待值并未降低。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 | 6600平方米 |  | 6625平方米 | 8 | 8
|  |  | 招标次数 | ≤4次 |  | 6次 | 7 | 7 | 偏差原因分析：在实际操作中，由于采购需求的不同，进行了多次招标 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 深化设计制作工作方案验收合格率 | ≥100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成项目方案总结/验收时间 | ≤11月 |  | 尚未完成 | 3 | 2 | 偏差原因分析：由于要和东馆错峰开馆倒排工期，展览延迟到2024年2月开放，其中4层展厅计划5月开放 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 完成项目方案实施阶段 | ≤10月 |  | 尚未完成 | 2 | 1 | 偏差原因分析：由于要和东馆错峰开馆倒排工期，展览延迟到2024年2月开放，其中4层展厅计划5月开放 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 完成资金支付进度 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 完成项目立项阶段时间 | ≤6月 |  | 2月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤3678.543839万元 |  | 3603.185779万元 | 10 | 10 | 偏差原因分析：因履行采购程序，投标、比选等报价低于预算金额，调整项目预算70万元，节约资金5.35806万元。 改进措施：以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 优 |  | 项目尚未完成，效益尚未发挥 | 15 | 10 | 偏差原因分析：由于要和东馆错峰开馆倒排工期，展览虽未开放，但观众对于首博基本陈列改陈的期待值并未降低 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | ≥1年 |  | 1年 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥90% |  | 未开展观众满意度调查 | 10 | 0 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：将继续加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 82.9852
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。