## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000461251-北京公众考古季
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048032-北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 程扉 |  |  | 联系电话 | 13910065649
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60.9376 | 60.9376 | 60.9376 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 60.9376 | 60.9376 | 60.9376 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻落实习近平总书记“9.28”、“5.27”重要讲话精神，做好考古研究成果的宣传、推广、转化工作，2023年本馆将继续策划举办第三届北京公众考古季文化活动。本项活动分为考古季开、闭幕仪式、考古研学、考古课程研发、考古宣传片制作等。目的是让更多人了解北京地区的历史根脉，让广大人民群众在丰富多彩的活动中零距离体验考古魅力、感受文化内涵，拉近考古与社会和公众的距离。 |  |  |  |  | 第三届北京公众考古季开幕式活动成功举办。由文化和旅游部、国家文物局、北京市人民政府、北京大学共同主办的“圆明园石柱回归展暨2023北京公众考古季”开幕式于10月13日在北京市海淀区圆明园遗址公园正觉寺举行。在10月21日，北京市考古研究院和北京考古遗址博物馆共同举办了“探秘考古工地——琉璃河遗址考古体验特别活动”。活动通过“北京文博”等途径面向全社会征集参与活动的家庭，有分别来自北京九个区的375个家庭报名了此次活动，其中共有20组家庭最终入选，并颁发了考古大礼包。随着考古季宣传片制作推广活动的完成，该宣传视频通过记录“来，考古”课程进校园活动，以人大附中航天城学校考古社团的学生视角切入，对“来，考古”课程内容进行全方位的讲解，主要分为考古工作流程和遗址文物两大类。课程不仅普及专业的考古知识，还运用了考古发掘资料来印证文献记载，进行课程之外的互动实践活动分享。考古课程研发也完成了升级，本课程以科技创新应用成果为基础运用，用最新MR技术开发制作。通过体验情景故事、场景模块，感悟历史的变迁，了解中国传统文化。本年度在原有的情境模块基础上升级完成MR情境模块——回归现实。本模块内容为按照大葆台汉墓封土层次进行归位，以此了解封土结构以及各层次的作用。通过相关活动拉近了考古与社会和公众的距离、充分调动社会各界积极性，形成全社会共同参与文化遗产保护和传承的良好氛围，从而推动考古跨界融合，赋能社会经济发展。让更多人了解中国考古和历史
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动 | ≥2次 |  | 2次 | 7 | 7
|  |  | 宣传片 | ≥1个 |  | 1个 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 活动完成率 | ≥98% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | ≤100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 2023年12月底前完成项目总结/验收 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 截止10月31日资金支付进度 | ≥90% |  | 58.49% | 2 | 1.2998 | 偏差原因分析：因7.31特大暴雨，原计划在房山区琉璃河举办的考古季场地受损，紧急抢修后仍需更换场地。导致考古季活动推迟 改进措施：今后加强项目计划编制的合理性及并做好风险评估
|  |  | 2023年11月底前完成项目实施 | 11月 |  | 10月 | 2 | 2
|  |  | 2023年6月底前完成项目启动 | 6月 |  | 6月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤60.9376万元 |  | 60.9376万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升考古学为社会和公众服务 | 优 |  | 通过项目实施考古学为社会和公众服务得到提升 | 15 | 13.5
|  | 可持续影响指标 | 加强考古成果和历史研究的传播，让更多人了解中国考古和历史 | 优 |  | 考古成果和历史研究的传播得到了加强，让更多人了解中国考古和历史 | 15 | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与者满意度 | ≥98% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：已开展满意度调查工作，但样本量偏低且未进行调查分析 改进措施：今后将加强满意度分析分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.2998
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。