## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002095761-北京市露天、半露天石质文物保存环境与病害调查
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 李迪 |  |  | 联系电话 | 13911285772
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20.8323 | 20.8323 | 20.2608 | 10 | 97.26% | 9.7257
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 20.8323 | 20.8323 | 20.2608 | 10 | 97.26% | 9.7257
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本课题是延续性课题《北京地区露天、半露天石质文物保存环境与病害调查》的第四阶段，将围绕朝阳区范围内“大运河文化带”及相关区域开展露天、半露天石质文物调查工作，掌握石质文物保存现状，为有针对性地制定保护修复方案提供参考。北京地区现存的石质文物种类十分丰富，数量在全国名列前茅，其中包括了许多极具历史、艺术、科学价值的精品。 |  |  |  |  | 通过此次课题的完成，掌握了石质文物保存现状，为有针对性地制定保护修复方案提供了参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | 1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月完成实施 | 12月 |  | 11月 | 3 | 3
|  |  | 2023年2月启动工作 | 2月 |  | 2月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成专家验收 | 12月 |  | 11月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备费及设备租赁费分项成本控制数 | ≤2.0177万元 |  | 1.90465万元 | 2 | 2 | 设备费较预算金额节约0.11305万元
|  |  | 课题研究总成本 | ≤20.832278万元 |  | 20.26077万元 | 3 | 2 | 设备费、专家咨询费及委托业务费较预算金额节约0.571508万元
|  |  | 专家咨询费分项成本控制数 | ≤1.3万元 |  | 1.05万元 | 2 | 2 | 专家咨询费较预算金额节约0.25万元
|  |  | 委托业务费分项成本控制数（劳务费、餐费、印刷费、材料费） | ≤17.514578万元 |  | 17.30612万元 | 3 | 2 | 委托业务成本较预算资金节约0.208458万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步促进文物保护 | 好 |  | 进一步促进了文物保护 | 15 | 14.25
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施掌握石质文物保存现状，为有针对性地制定保护修复方案提供参考依据 | 好 |  | 通过项目实施掌握了石质文物保存现状，为制定保护修复方案提供了参考依据 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 9 | 偏差原因分析：调查样本量偏低，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.4757
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。