## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000490744-先农坛神仓院保护修缮工程1
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 周海荣 |  |  | 联系电话 | 13501103352
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 198.8973 | 159.8719 | 159.8719 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 198.8973 | 159.8719 | 159.8719 | - | 100% | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对先农坛神仓院保护修缮工程，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行，具体工作包括： 1.对神仓院建筑群的各文物遗存本体进行修缮，文物遗存本体包括：山门、收谷亭、圆廪神仓、东西碾房、东西仓房、祭器库、东西配房、院落地面及院墙 2.拆除神仓院院落内后代新建建筑，拆除面积：约326平方米 3.结合未来开放利用的功能需求重设相关基础设施。 |  |  |  |  | 通过对先农坛神仓院保护修缮工程的实施，恢复文物原始风貌，保障了文物安全性和博物馆的正常运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 3505平方米 |  | 3505平方米 | 3 | 3
|  |  | 文物修缮数量 | 9个 |  | 9个 | 4 | 4
|  |  | 拆除建筑面积 | 约326平方米 |  | 326平方米 | 4 | 4
|  |  | 重设基础设施数量 | 50个 |  | 50个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目立项阶段 | ≤2022年6月 |  | 2022-06-01 | 3 | 3
|  |  | 项目实施阶段（专项资金到账后开始实施） | ≤2023年11月 |  | 2023-04-01 | 3 | 3
|  |  | 竣工验收时间（视情况跨年使用资金） | ≤2023年12月 |  | 2023-04-01 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤670万元 |  | 616.974593万元 | 2 | 2 | 实际到账656万元，退回财政金额39.025407万元。
|  |  | 工程费 | ≤593.72万元 |  | 576.754593万元 | 2 | 2 | 合同招标结余资金35.095407万元，使用预备费30.67万元（合同签订金额546.084593万元）
|  |  | 其他费 | ≤75.3万元 |  | 39.49万元 | 2 | 1 | 竣工图编制费，竣工决算编制费未支付
|  |  | 评标专家费 | ≤0.5万元 |  | 0.25万元 | 2 | 1 | 偏差原因分析：只在公开招标施工单位时进行一次评标，监理费18.708156万元，进行内部比选，未开展评标 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 专家咨询费 | ≤0.48万元 |  | 0.48万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过对先农坛神仓院保护修缮工程，恢复文物原始风貌，保障文物安全性和博物馆的正常运行 | 优 |  | 保障了文物安全性和博物馆的正常运行 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力 | 优 |  | 保障了博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高了博物馆的影响力 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆工作人员满意度 | 100% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 参观游客满意度 | 100% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。