## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000487185-大运河博物馆（首都博物馆东馆）文保区功能墙板购置及安装
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 武望婷 |  |  | 联系电话 | 13552802280
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 313.8192 | 310.08 | 273.2658 | 10 | 88.13% | 8.8128
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 313.8192 | 310.08 | 273.2658 | 10 | 88.13% | 8.8128
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 首都博物馆东馆文保区总建筑面积7000余平米，墙面功能挂板面积4814平米 安装于东馆文保中心包括地下一层、首层、夹层的理化室、修复室及实验室等功能房间 投资墙板将满足文保区理化检测室、实验室和修复室的正常使用 更好的助力文保科技工作，协助打造东馆“智慧博物馆”，为建设全国文化中心、推动京津冀协同发展做出贡献 （1）实验室安全：为人员提供有效保障，降低事故危害 （2）墙面满足易擦洗、耐腐蚀、防水、防虫菌、防静电等多重需求，满足未来文物保护功能区使用要求 （3）长期使用无开裂和开胶的情况出现，易擦拭表面依旧如新，美观耐用，极大程度节省了翻新改造成本 |  |  |  |  | 通过大运河博物馆（首都博物馆东馆）文保区功能墙板的购置及安装项目，满足了未来文物保护功能区使用要求，提升了美观耐用性，降低了事故危害的发生率
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 文保中心建筑面积 | ≤7300平米 |  | 7300平米 | 5 | 5
|  |  | 墙板安装面积 | ≤4814平米 |  | 4670平米 | 5 | 5
|  |  | 专家咨询、论证及验收次数 | ≥1次 |  | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 墙板安装验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年3月前项目立项阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 2022年12月31日项目实施阶段完成度 | 100% |  | 0% | 2.5 | 1 | 偏差原因分析：因疫情原因，设备未进场，导致施工未开展 改进措施：已于2023年12月完成
|  |  | 2023年12月31日项目验收阶段完成度 | 100% |  | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 截止2023年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 88.13% | 2.5 | 2.2033 | 结算评审节约资金
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤314.07万元 |  | 273.265794万元 | 2.5 | 2.5 | 结算评审节约资金
|  |  | 墙板费 | ≤303.55万元 |  | 263.165794万元 | 2.5 | 2.5 | 结算评审节约资金
|  |  | 监理费 | ≤10.62万元 |  | 4.9250万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 专家咨询、论证及项目验收费 | ≤0.5万元 |  | 0.25万元 | 2.5 | 2.5
|  | 社会效益指标 | 墙板运行保障率 | ≥90% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  |  | 公共文化传承率 | ≥90% |  | 为公共文化传承注入了新的活力，进一步扩大了大运河文化的影响力 | 7.5 | 6 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分 改进措施：相应支撑材料不充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 设备效力保障年限 | ≥10年 |  | 10年 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分 改进措施：相应支撑材料不充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 文保工作环境促进度 | 定性 |  | 提高了文保工作环境 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分 改进措施：相应支撑材料不充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  |  | 对行业正向影响传播提升率 | ≥90% |  | 提升了首博的正向影响传播 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不充分 改进措施：相应支撑材料不充分，今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理设备人员的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 观众的满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92.016
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值 若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100% 若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差