## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074305-文物保护单位记录档案编制与续补
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 高梅 |  |  | 联系电话 | 15010316234
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 137.85 | 137.625 | 137.4699 | 10 | 99.89% | 9.9887
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 137.85 | 137.625 | 137.4699 | 10 | 99.89% | 9.9887
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 参照《全国重点文物保护单位记录档案工作规范（2014年补充修订稿）》，完成30项北京市文物保护单位记录档案的编制工作，通过建立文物保护单位记录档案，为文物管理、研究提供重要的依据和参考。 |  |  |  |  | 参照《全国重点文物保护单位记录档案工作规范（2014年补充修订稿）》要求，完成了30项北京市文物保护单位记录档案的编制工作，通过建立文物保护单位记录档案，为文物管理、研究提供了重要的依据和参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制文物记录档案文本 | 30项 |  | 30项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 文物记录档案制作验收合格率 | ≥95% |  | 95% | 8 | 6 | 偏差原因分析：记录档案制作工作具有动态续补、不断完善的特性，限于本次客观工作条件，如时间、财力等因素，部分资料收集有局限性，需待后期工作条件具备后方可开展,使得记录档案仍有继续完善的空间 改进措施：后期不断完善文物记录档案制作工作
|  |  | 文物记录档案内包括总目录卷、主卷、副卷和背靠卷 | 4卷 |  | 4卷 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | 100% |  | 99.72% | 2 | 1.99 | 偏差原因分析：因履行政府采购程序原因，业务委托费报价低于预算金额，节约资金0.25万元；此外，专家费中的咨询费仅支付0.42万元，还有0.13万元未支付；调研费实际支出与预期指标值相差了0.000088万元 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 截止9月30日资金支付进度 | ≥75% |  | 89.47% | 2 | 2 | 按照合同约定支付比例支付
|  |  | 3月前完成项目立项 | 3月 |  | 3月 | 2 | 2
|  |  | 11月前完成项目实施 | 11月 |  | 11月 | 2 | 2
|  |  | 12月前完成项目总结验收 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 业务委托费分项成本控制数 | ≤136.45万元 |  | 136.2万元 | 3 | 2 | 因履行政府采购程序，报价低于预算金额，节约资金0.25万元
|  |  | 专家费分项成本控制数 | ≤1.1万元 |  | 0.97万元 | 2 | 2 | 专家费中的咨询费根据实际执行情况，结余0.13万元
|  |  | 调研费分项成本控制数 | ≤0.3万元 |  | 0.299912万元 | 2 | 2 | 调研费结余0.000088万元
|  |  | 项目总预算成本控制数 | ≤137.85万元 |  | 137.469912万元 | 3 | 3 | 因履行政府采购程序，业务委托费报价低于预算金额，节约资金0.25万元；此外，专家费中的咨询费仅支付0.42万元，还有0.13万元未支付；调研费结余0.000088万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为文物保护管理提供资料支持 | 优 |  | 通过建立文物保护单位记录档案，一定程度上为文物管理提供了资料支持 | 15 | 12 | 偏差原因分析：限于财力支持及目前技术手段的局限性，在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：后期不断完善文物记录档案制作工作，同时加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 为文物保护研究提供资料支持 | 优 |  | 通过建立文物保护单位记录档案，一定程度上为文物保护研究提供了重要的依据和参考 | 15 | 12 | 偏差原因分析：限于本次客观工作条件，如时间、技术手段等因素，部分资料收集有局限性，使得记录档案仍有继续完善的空间，同时，在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：后期不断完善文物记录档案制作工作，同时加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用方的满意度 | ≥90% |  | 满意，暂未收到档案使用方不满意的相关意见 | 10 | 7 | 偏差原因分析：记录档案制作工作具有动态续补、不断完善的特性，限于本次客观工作条件，如时间、财力等因素，部分资料收集有局限性，需待后期工作条件具备后方可开展,使得记录档案仍有继续完善的空间。同时，已开展满意度调查，文本设计不够合理，未区分合作方与档案使用方 改进措施：后期不断完善文物记录档案制作工作，同时合理设计相关满意度表格
总分： | [6 empty] | 100 | 87.9787
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。