## 绩效目标表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000487501-大运河博物馆（首都博物馆东馆）开办项目内控管理咨询及跟踪审计服
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 吴明 |  |  | 联系电话 | 13910079910
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 53.68 | 53.13 | 53.13 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 53.68 | 53.13 | 53.13 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 主要内容为对大运河博物馆（首都博物馆东馆）开办费提供财务内控管理咨询服务，包括：预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、支出管理、基建管理等项目建设过程中产生的一系列经济活动），逐项提供合规性咨询服务（必要时出具意见书），并提出项目建设中存在的不足，提出相应的改进建议。对于开办费中部分项目施工进度及发生金额和预算成本是否匹配、真实、本期应结施工价款净值是否与本期实际完成的施工产值或结算价值，扣除预收工程款、抵扣备料款、甲方材料款以及其他应扣款后的余额相符等相关财务管理工作提供咨询服务并出具专业意见书。完成2022年项目过程管理内控工作，保障预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、支出管理等工作执行过程符合财政相关规定，完成大运河博物馆（首都博物馆东馆）2022年项目跟踪审计工作。 |  |  |  |  | 本项目为大运河博物馆（首都博物馆东馆）开办费财务内控管理咨询服务，包括：预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、支出管理、基建管理等项目建设过程中产生的一系列经济活动），并提出项目建设中存在的不足，提出相应的改进建议。并出具专业意见书。完成了2022年项目过程管理内控工作，保障了预算管理、采购管理、资产管理、合同管理、支出管理等工作执行过程符合财政相关规定，完成了大运河博物馆（首都博物馆东馆）2022年项目跟踪审计工作，规范以后年度项目执行流程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出具支付意见项目数量 | ≥5 |  | 53份 | 4 | 2.8 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 审核合同项目数量 | ≥5 |  | 53份 | 4 | 2.8 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 审核招标比选项目数量 | ≥5 |  | 17份 | 2 | 1.8 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  | 质量指标 | 内控管理合格率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 采购管理合格率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 资产管理合格率 | ≥95% |  | 0% | 2 | 0 | 偏差原因分析：项目过程未形成资产 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
|  |  | 合同管理合格率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 支出管理合格率 | ≥95% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 出具支付意见时间 | ≤5天 |  | 2天 | 2 | 2
|  |  | 审核合同时间 | ≤3天 |  | 2天 | 2 | 2
|  |  | 审核招标比选时间 | ≤3天 |  | 3天 | 2 | 2
|  |  | 截至2023年4月30日前资金支付金额 | ≤53.68万元 |  | 53.13万元 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤53.68万元 |  | 53.13万元 | 5 | 5
|  |  | 内控管理咨询与跟踪审计服务费用 | ≤53.43万元 |  | 52.98万元 | 4 | 4
|  |  | 评审专家费用 | ≤0.25万元 |  | 0.15万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支出比例与项目实际完成比例差距 | ≤15% |  | 0% | 10 | 10
|  |  | 项目不合理支出损失率 | 0% |  | 0% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 供应商对博物馆的好评度 | 优 |  | 得到好评 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 可持续影响指标 | 规范以后年度项目执行流程 | 优 |  | 对以后年度项目流程起到一定的规范作用 | 10 | 8 | 偏差原因分析：项目未持续开展，以后年度项目执行流程规范有进一步提高的空间 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各个部室满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 供应商满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 89.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。