## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074221-安防设备维护保养
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 葛耀 |  |  | 联系电话 | 18518299997
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 23 | 23 | 22.9 | 10 | 99.57% | 9.9565
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 23 | 23 | 22.9 | 10 | 99.57% | 9.9565
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对现有安全防范系统的维护，使本单位防护体系，以入侵报警系统，视频安防监控及图像/声音复核系统等子系统为基础，通过智能化、可视化、全时空的安全防范系统平台正常运转 |  |  |  |  | 已完成本单位现有安全防范系统的维护保养，以入侵报警系统，视频安防监控图像/声音复核系统等子系统，保证了智能化、可视化、全时空的安全防范系统平台正常运转。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安全设施检测、维护、维修数量 | ≥924个 |  | 全覆盖（核实具体数值） | 15 | 15
|  | 质量指标 | 安防设备维护保养达到安防标准，验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年12月底完成安防设备维护保养工资 | 12月 |  | 12月 | 6 | 6
|  |  | 2024年1月前完成安防设备维护保养验收 | 1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  |  | 2023年1月前完成安防设备维护保养项目前期启动工作 | 1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤23万元 |  | 22.9万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全防范系统平台正常运转保障率 | 100% |  | 基本保障 | 30 | 27 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强工作收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9565
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。