## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074845-西山永定河文化带文物遗址调查项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048032-北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 赵芮禾 |  |  | 联系电话 | 15210158096
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 47.8035 | 47.8035 | 44.5349 | 10 | 93.16% | 9.3162
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 47.8035 | 47.8035 | 44.5349 | 10 | 93.16% | 9.3162
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市文物局西山永定河博物馆建设重点工作，开展西山永定河文化带区域内文物遗址调查工作。调查遗址目前保存状况，关注遗址是否灭失，开展重点遗址测绘工作。2023年度主要在门头沟、房山等区域开展遗址调查工作。拟完成5处遗址的相关调查工作。 |  |  |  |  | 5处遗址的航拍摄影测量及制图工作已完成，包括控制测量、倾斜摄影测量、专业图件制作及遗址点及周围地理空间形态分析。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调查遗址数量 | ≥5个 |  | 5个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 遗址测绘信息采集合格率 | ≥85% |  | 遗址测绘信息采集合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 截止12月31日资金支付进度 | ≤100% |  | 93.16% | 2 | 1.8632 | 受到“杜苏芮”特大洪水影响，遗址路段冲毁部门费用等未支出
|  |  | 截止6月30日资金支付进度 | ≥30% |  | 55.18% | 2 | 2
|  |  | 5月前项目准备阶段完成率 | 20% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 11月前项目实施阶段完成率 | 80% |  | 80% | 2 | 2
|  |  | 12月前项目总结验收阶段完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 郊区住宿伙食 | ≤3.8万元 |  | 0.8649万元 | 2 | 1 | 受到“杜苏芮”特大洪水影响，遗址路段冲毁
|  |  | 数字高程模型 | ≤21.0742万元 |  | 20.962万元 | 2 | 2 | 受到北京市飞行器管制影响
|  |  | 项目总预算 | ≤47.80347万元 |  | 44.5349万元 | 2 | 2 | 受到北京市飞行器管制影响
|  |  | 航片数字正射影像 | ≤22.44927万元 |  | 22.308万元 | 2 | 2 | 受到北京市飞行器管制影响
|  |  | 专家咨询 | ≤0.48万元 |  | 0.4万元 | 2 | 2 | 原计划一位专家因故缺席
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动科研人员 | ≥3人 |  | 4人 | 10 | 10
|  |  | 摸清遗址保存状况 | ≥5项 |  | 5项 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 为后期博物馆展陈提供基础资料 | ≥5项 |  | 5项 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与调查者的满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作并且加强满意度分析的完整性
总分： | [6 empty] | 100 | 94.1794
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。