## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002075152-社会力量兴办博物馆扶持资金
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 景旭 |  |  | 联系电话 | 64042770
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2000 | 790.13 | 790.13 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2000 | 790.13 | 790.13 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市社会力量兴办博物馆扶持资金管理办法（暂行）》（2022年版）（以下简称《办法》）文件精神，开展北京市社会力量兴办博物馆扶持资金发放工作，鼓励社会力量兴办博物馆，提升全市博物馆服务质量和水平。 |  |  |  |  | 2023年8月底开展项目征集工作，2023年10月底前完成评审工作，2023年11月进行项目公示，并同步拨付扶持资金，扶持单位数量25家，提升了全市博物馆服务质量和水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持单位数量 | ≥25家 |  | 25家 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 符合《北京市社会力量兴办博物馆扶持资金管理办法（暂行）》（2022年版）相关规定及评审标准要求. | 优 |  | 符合相关要求以及评审要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年3月前确定项目评审工作方案 | 3月 |  | 3月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成项目监督检查 | 12月 |  | 监督检查工作预计2024年7月完成 | 3 | 0 | 偏差原因分析：依据评审结果，于2023年12月下达项目批复，资金使用半年后开展项目资金使用监管检查工作，因此预计于2024年7月底前完成该项工作，完成时间将有所延后 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年9月前完成项目评审 | 9月 |  | 10月 | 4 | 3 | 偏差原因分析：依据上一年度绩效情况，于2023年8月底开展项目征集工作，9月中旬前征集完成申报项目，一个月时间完成评审工作，因此评审完成时间与最初目标略有延后 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | ≤2000万元 |  | 790.13万元 | 10 | 10 | 因需依据实际申报情况拨付资金，调整项目预算1209.87万元，以后加强预算编制的合理性
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于加快博物馆之城建设，鼓励社会力量兴办博物馆，提升全市博物馆服务质量和水平 | 优 |  | 通过项目的实施，加快了博物馆之城建设，鼓励了社会力量兴办博物馆，提升了全市博物馆服务质量和水平 | 30 | 24 | 偏差原因分析：因监督检查工作未完成，相应的效益未得到最大程度发挥 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持项目单位满意度 | ≥85% |  | 未开展 | 10 | 5 | 偏差原因分析：因监督检查工作未完成，未开展相应满意度调查 改进措施：加快推进项目实施进度，完成满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 85
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。