## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001284026-大觉寺修缮工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 孙熹 |  |  | 联系电话 | 13146821126
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 195.6856 | 192.3196 | 191.4448 | 10 | 99.55% | 9.9545
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 195.6856 | 192.3196 | 191.4448 | 10 | 99.55% | 9.9545
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年大觉寺修缮工程自工程开展以来，依据施工图文件对工程范围内的四座建筑屋面及后院护坡、龙潭等区域进行揭露性二次勘察，除大雄宝殿外，其余三个建筑天王殿、憇云轩、畅云轩配殿的屋面损伤，与设计文件前期勘察损伤一致，修缮对策可以达到修缮目标。但大雄宝殿后檐在依据施工图进行瓦面揭露、施工中发现，建筑后檐屋面区域，特别是建筑的灰、泥背、木望板损伤较大。结合建筑屋面的修缮记录、气候、环境等因素，对大雄宝殿的两山及前坡进行局部揭露勘察，发现建筑屋面灰、泥背开裂、粉化，木望板糟朽也十分严重。基于大雄宝殿屋面的实际损伤，原设计方案恐不能彻底解决屋面漏雨的问题。为彻底解决大雄宝殿的实际损伤，恢复文物本体的结构安全，特申请大雄宝殿变更修缮。 |  |  |  |  | 通过此次工程的实施，解决了屋面漏雨的问题，修复了大雄宝殿的实际损伤，恢复了文物本体的结构安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮面积 | 477.1平米 |  | 477.1平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目档案资料完整率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年6月完成项目竣工时间 | ≤6月 |  | 9月 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：因开工后，发现大雄宝殿明间后侧正心檩等糟朽松动，对施工过程中遇到的隐蔽问题估计不足的原因，导致偏离绩效目标较大 改进措施：今后将采取强化事前预估准备，加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年5月完成项目立项 | ≤5月 |  | 5月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年项目成本预算总成本控制数 | ≤195.685553万元 |  | 191.444790万元 | 10 | 10 | 因履行采购程序，报价低于预算金额，及未进行专家评审环节，节约资金4.240763万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施解决大雄宝殿的实际损伤，恢复文物本体的结构安全 | 好 |  | 通过项目的实施，解决了大雄宝殿的实际损伤，恢复了文物本体的结构安全 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施延长使用寿命 | 好 |  | 通过项目实施延长使用寿命 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理使用单位满意度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4545
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。