## 审核表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074240-大觉寺殿堂佛造像除尘清洗保护项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048034-北京大觉寺与团城管理处
项目负责人 |  |  | 宣立品 |  |  | 联系电话 | 13910869259
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 53.2 | 53.2 | 49.1137 | 10 | 92.32% | 9.2319
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 53.2 | 53.2 | 49.1137 | 10 | 92.32% | 9.2319
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 大觉寺佛像是大觉寺殿堂重要的附属文物，具有极高的历史、文化和艺术价值。因年深日久，佛像表面积尘严重。为加大佛像保护力度，大觉寺管理处拟对寺内所有佛像文物本体进行除尘清洗，以使佛像得到更好的保护和展示。涉及内容包括：大雄宝殿内三世佛（3尊）、三大士菩萨（3尊）、韦陀菩萨（1尊）、二十诸天（20尊）、十地菩萨（10尊）、二十诸天及十地菩萨背后壁画（4铺）；无量寿佛殿内西方三圣（3尊）、海岛观音悬塑（1组）、海岛观音（1尊） |  |  |  |  | 2023年对大觉寺大雄宝殿内三世佛和三大士造像、韦陀造像、二十诸天和十地菩萨造像、壁画4铺，以及无量寿佛殿内西方三圣造像和海岛观音塑像及悬塑除尘工作，全部按计划施工完毕，验收小组对除尘后的效果进行了验收，并合格通过。《这里是北京》电视专题栏目对该项目进行了跟踪拍摄和报道，对文物保护工作起到了很好的宣传，受到了同行业以及其它社会各界的广泛认可和好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 佛像文物本体除尘清洗数量 | 45项 |  | 45项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 展品安全保障率 | 100% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 项目总工期 | ≤300天 |  | 154天 | 5 | 2.57 | 偏差原因分析：因同期开展大雄宝殿修缮，殿内佛造像的除尘清洗需待殿堂修缮完之后才能进行，故开工日期无法明确，所以时间计划做得较长，以应对不确定性因素。又因殿堂完工顺利，故整体佛像除尘时间较计划时间缩短了很多 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及可行性分析
|  |  | 项目按计划完成率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤53.2万元 |  | 49.113658万元 | 10 | 10 | 因资金预算评审而导致实际金额与预算金额有出入
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运行保障率 | 100% |  | 100% | 15 | 13.5
|  | 可持续影响指标 | 通过项目实施使佛像得到更好的保护和展示 | 好 |  | 使佛像得到更好的保护和展示 | 15 | 10 | 偏差原因分析：因直接证明材料不足，又加未来开放性展示会继续有佛像落灰落土的情况出现，导致绩效目标无法量化和证明，故分值予以损减 改进措施：加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强满意度调查工作收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 88.3019
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。