## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002090438-博物馆免费开放地方配套资金项目（徐馆）
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048010-徐悲鸿纪念馆
项目负责人 |  |  | 铁鑫 |  |  | 联系电话 | 15910626677
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 450 | 450 | 447.6373 | 10 | 99.47% | 9.9475
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 450 | 450 | 447.6373 | 10 | 99.47% | 9.9475
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照中央和北京市政府提出的“积极推进北京市属博物馆向公众免费开放”的要求，市财政局拨付我馆免费开放配套资金450万元，主要用于开展博物馆艺术实践活动，充实我馆公众服务内容，保障设备设施正常运转，提升观众满意度到达90%以上。对部分受损的油画进行更换内外框，同时对所有油画进行清洗，起到文物保护作用。 |  |  |  |  | 2023年度市财政局拨付我馆免费开放配套资金450万元，该项资金主要用于开展博物馆艺术实践活动（8+展览项目），充实我馆公众服务内容（社教活动），同时对所有油画进行清洗，对文物起到了保护作用（文物扫描及展览作品保护）。保障设备设施正常运转（基本日常运维及设备改造），提升观众满意度到达95%以上，且在2023年度对我馆对部分受损的油画进行更换内外框，进一步保护了我馆的文物。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 消防报警主机 | 1台套 |  | 1台套 | 2 | 2
|  |  | 加湿机维保数量 | 26台 |  | 26台 | 2 | 2
|  |  | 组织社教活动场次 | 6场 |  | 8场 | 1 | 1
|  |  | 展览场次 | ≥3次 |  | 3次 | 1 | 1
|  |  | 系统运行维保服务期 | 1年 |  | 1年 | 2 | 2
|  |  | 文物扫描数量 | ≥100件 |  | 100件 | 2 | 2
|  |  | 出版著作数量 | 1部 |  | 1部 | 1 | 1
|  |  | 更换多联机数量 | 2套 |  | 2套 | 2 | 2
|  |  | 文物安全数量 | 2417件 |  | 2417件 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 项目完成质量验收合格率 | ≥95% |  | 100% | 7 | 7
|  |  | 活动组织安全保障率 | 100% |  | 100% | 8 | 8
|  | 时效指标 | 各项工作按时完成率 | ≤12月 |  | 按时完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤450万元 |  | 447.637311万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金2.36万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全运行保障率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 进一步促进文物保护 | 好 |  | 进一步促进了文物保护 | 10 | 7.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | “8+”名人故居纪念馆联盟的品牌效应提升成都得到进一步提升 | 好 |  | “8+”名人故居纪念馆联盟的品牌效应得到进一步提升 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 展览观众满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：已开展满意度调查工作，但仅展示了部分问卷结果且未进行调查分析 改进措施：今后将加强满意度分析工作
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 5 | 4 | 偏差原因分析：已开展满意度调查工作，但仅展示了部分问卷结果且未进行调查分析 改进措施：今后将加强满意度分析工作
总分： | [6 empty] | 100 | 94.4475
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。