## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438185-北京文博衍生品创新孵化中心平台运营建设
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 55532985
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 123.7253 | 123.7253 | 123.7253 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 123.7253 | 123.7253 | 123.7253 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| “北京文博衍生品创新孵化中心平台”是北京市文物局与中国版权保护中心共同打造、推动北京博物馆文创产品开发和文化产业发展的公共服务平台。自2017年提出以来，不断建设到今年初见成效，但仍需要进一步完善功能。它将为全市博物馆、纪念馆，提供创意集成、版权保护、市场资源对接和产品转化支撑服务，以提高全市博物馆与文创企业共同参与博物馆文创产品开发工作的积极性与实际工作落地；积极帮助文博单位降低其衍生品设计、开发、生产和销售方面的资金、人力投入。 |  |  |  |  | 项目实施完善了北京文博衍生品创新孵化中心公共服务平台核心版权登记功能，协助文博单位开展了版权保护、授权生产等工作，为全市文博单位文创产品开发提供了公共服务，推进了文博单位文创产品开发。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 博物馆馆藏资源信息采集数 | ≥300件 |  | 539件 | 7 | 7
|  |  | 博物馆文创数字版权登记数 | ≥600件 |  | 1806件 | 8 | 7.2
|  | 质量指标 | 平台网站出错率 | ≤5% |  | 2% | 5 | 3 | 偏差原因分析：部分平台网站内容更新不及时 改进措施：今后将加强平台网站更新时效性，降低出错率。
|  |  | 文创数字版权登记验收合格率 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 博物馆馆藏资源信息验收通过率 | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年12月31日前资金支付完成率 | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成项目实施 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年1月前完成项目启动 | 1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月前完成项目 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤125万元 |  | 123.7253万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为文博单位文创开发提供公共服务提升程度 | 优 |  | 完善了北京文博衍生品创新孵化中心公共服务平台核心版权登记功能，更好的为文博单位文创开发提供公共服务 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 平台成果展览展示年限 | ≥1年 |  | ≥1年 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台服务对象满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 90.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。