## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438119-北京地区文物拍卖会监拍
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 55532985
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70.1647 | 70.1647 | 67.2147 | 10 | 95.8% | 9.5796
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 70.1647 | 70.1647 | 67.2147 | 10 | 95.8% | 9.5796
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家文物局《文物拍卖标的审核办法》第十九条关于“省级文物行政部门应以不少于10%的比例对文物拍卖会进行监拍”的规定，2017年市文物局启动了“北京市文物局拍卖会网络视频监拍”项目，利用互联网直播技术，在拍卖会现场采集拍卖图像及音频信号，通过技术手段将视频流实时同步展现到监视器终端，以达到同时对多场拍卖会实时监控。五年来，监拍工作发挥了对文物拍卖会的事中监管作用，维护了全市文物拍卖市场的稳定。 |  |  |  |  | 2023年度监拍任务已顺利完成，监拍覆盖率和场次均已达到预定指标要求。在规范本市文物拍卖市场方面起到了预期作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成线下文物拍卖会监拍 | ≥10% |  | 17% | 8 | 8
|  |  | 监拍场次数 | ≥30场次 |  | 55场次 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 监拍事故次数 | ≤3次 |  | 0次 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年1月前完成项目启动 | 1月 |  | 1月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月前完成项目实施 | 12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 2023年12月前完成拍卖会监拍工作 | 100% |  | 100% | 2 | 1 | 偏差原因分析：指标设置与12月前完成实施重复，可考核性不强 改进措施：加强指标值设置的合理性，时效指标应设置关键时间节点
|  |  | 2023年6月30日前资金支付进度 | ≥60% |  | 80% | 2 | 2
|  |  | 2023年12月31日前资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤71万元 |  | 67.214695万元 | 10 | 10 | 资金结余原因：部分监拍专家未取酬，剩余金额已交回财政
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业违规行为处罚次数 | ≤3次 |  | 0次 | 10 | 10
|  |  | 文物拍卖市场合规度 | ≥90% |  | 100% | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 规范全市文物拍卖市场环境 | 优 |  | 2023年度监拍任务已顺利完成，监拍覆盖率和场次均已达到预定指标要求。在规范本市文物拍卖市场方面起到了预期作用 | 10 | 8 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 | ≥85% |  | 100% | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 92.5796
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。