## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000001372042-公务用车购置项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048001-北京市文物局本级行政
项目负责人 |  |  | 赵毕子 |  |  | 联系电话 | 15201345663
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16.65 | 16.65 | 16.6431 | 10 | 99.96% | 9.9959
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 16.65 | 16.65 | 16.6431 | 10 | 99.96% | 9.9959
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 局机关本级公务车已达到报废年限，且燃油车不环保，现更新为新能源车，同时提升单位行政运行效率。 |  |  |  |  | 已按预期目标报废原有机动车，并更新购置北汽极狐新能源汽车。降低了维护经费及出行费用。新能源汽车低碳环保且不受限行制约便于办公。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置台数 | 1台 |  | 1台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 合格率 | 100% |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 月 | ≤8月 |  | 2024-06-27 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公务运行效率 | 高 |  | 新能源汽车降低了维护经费及出行费用 | 5 | 4 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 提升单位用车效率 | 优 |  | 新能源汽车低碳环保且不受限行制约便于办公 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 生态效益指标 | 提高效率节能减排 | 高 |  | 新能源汽车实现了节能减排 | 5 | 4 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10年 |  | 10年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 优 |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：设置量化指标值，开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 94.9959
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。