## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002336984-先农坛庆成宫、地祇坛消防三期工程
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048020-北京古代建筑博物馆
项目负责人 |  |  | 贾安辉 |  |  | 联系电话 | 13488800995
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | - | 188.96 | 173.9783 | 10 | 92.07% | 9.2071
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | 188.96 | 173.9783 | - | 92.07% | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了进行对公众开放和对文物古建筑更好的保护，对先农坛古建筑庆成宫、地祇坛院落增加改造消火栓；该项目完成后，确保既符合北京古代建筑博物馆消防实际需要，又符合国家文保消防现行的相关规范要求。 |  |  |  |  | 本项目对先农坛古建筑庆成宫、地祇坛院落增加改造消火栓；既符合北京古代建筑博物馆消防实际需要，又符合国家文保消防现行的相关规范要求，持续保障博物馆正常运营，传播中国传统文化，提高博物馆的影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地下消火栓 | 10个 |  | 10个 | 5 | 5
|  |  | 消防水带 | 10个 |  | 10个 | 5 | 5
|  |  | 水枪头 | 16个 |  | 16个 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工程验收 | 100% |  | 合格 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年底前项目实施完成率 | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | 188.960812万元 |  | 173.978284万元 | 10 | 10 | 因履行政府采购程序，投标报价低于预算金额，节约资金1.79067万元，竣工决算审核后合同审减金额7.688138万元，基本预备费未使用，结余资金5.503713万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 博物馆收益增长率 | ＞100% |  | 收益有所增长 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  | 社会效益 指标 | 通过参观博物馆使游客了解历史文化 | 优良中低差 |  | 游客历史文化得到提高 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 博物馆工作人员 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.2071
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。